「離島建設基金補助計畫」

97年度執行成效檢討報告

屏東縣琉球國中設施及環境改善計畫—培養壘球運動人才培育

（屏東縣政府）

98年2月

「離島建設基金補助計畫」執行成效檢討報告

- 本類別建設計畫基金補助緣起及目標

1. 緣起：

因學校地處離島偏遠地區，假日學生並無太多的去處，為培養學童正當休閒

活動，並兼顧學生體魄之鍛練，盼能藉由發展壘球運動、提高學童升學競爭能力、增強學生體適能力、鍛鍊學童強健之體魄，進而達到離島人力之發展與人才之培育。

2.目標

（一）工作目標

1.提供學生完善的壘球訓練設備與環境，培養學童正當休閒活動。

2.鍛鍊學生強健體魄並達到離島人力之適切發展。

（二）績效目標

1.配合九年一貫教學，培養學生多元興趣及擁有一技之長

2.培養體育優秀人才，擁有體育專長以升學。

3.參加鄉內舉辦慢速壘球比賽及縣運壘球賽。

- 本類別建設本年度應執行計畫內容

（一）內容簡介：

1. 採購壘球訓練設備：於97年3月底前採購完成

2.成立壘球培訓隊：於97年3月底前招收完成，共有28位學生參與。

3.平日課後及假日練習：由學校教師利用課後及假日帶領學生練習。

4.辦理暑期壘球營：於97.8.11~97.8.15舉辦育樂營，聘請專業教練到校指導。

5.參與鄉長盃壘球賽：97.12.13參加一年一度鄉長盃壘球比賽。

（二）工作項目：

1.採購壘球設備：手套30個、球棒8支、壘球100顆、壘包2組、頭盔10個

2.平日課後及假日練習：利用課後時間4:40~5:30及假日由學校教師帶領學生練習壘球基本技巧

3.辦理暑期壘球育樂營：舉辦二週育樂營，聘請專門教練到校指導學生

4.參與鄉長盃壘球賽：組隊參加鄉長盃壘球賽，學以致用，增加實戰經驗。

（三）實施地點：本校操場

- 本年度重要執行成效

1.平日課後練習：學生參與興趣濃厚，平日課後有更多的學生加入練習，

假日主動到校練習。

2.友誼賽：與枋竂國中壘球隊進行友誼賽，增加實戰經驗。

2.暑期育樂營：學生球技及觀念有明顯進步，更有團隊互助的精神。

3.鄉長盃壘球賽：因培訓隊只成立一年，成績不盡理想。學生在實戰經驗與臨場反應方面增進許多，除此之外，更了解自已的程度，知道自已的缺點，在往後練習中補強與改進。

- 未達成原因/重大問難問題之檢討

1.此計畫是新申請，學生之前沒有壘球方面的底子，大都是重頭開始訓練，第一年只

能算是引起學生的興趣，讓學生喜愛運動。

2.學生在球技與觀念方面都還有很大的進步空間。比賽對手大都是比賽經驗豐富的球隊，因此鄉長盃比賽不盡理想也在預料當中。鄉長盃比賽不盡理想，除球技不足外，比賽經驗與臨場反應也是一大原因。因此，除了加強學生球技，友誼賽次數需增加，讓學生更熟悉比賽情境。

- 檢討與建議

1.本項補助確實讓本校學生更熱愛壘球，也帶動校內學生喜愛運動。

2.經過一年的練習，原本只是抱著來運動的學生也有了很大的興趣，新的學年度也有許多的新生加入。希望新的一年能繼續予與補助，讓這群愛好壘球的學生能夠持續快樂的運動。