「離島建設基金補助計畫」

97年度執行成效檢討報告

屏東縣琉球國中設施及環境改善計畫—促進學生城鄉交流活動

（屏東縣政府）

98年2月

「離島建設基金補助計畫」執行成效檢討報告

- 本類別建設計畫基金補助緣起及目標

1.計畫源起：

（一）、計畫期程：

97年度期程：97年1月—97年12月

（二）計畫緣起：

1.因學校地處離島偏遠地區，生活資訊及可獲取的資源

較缺乏，為增進學生學習機會，提供學生不同生活

體驗機會.發揮補償教育精神。

2.培養學生運用校外參訪經驗認識各地鄉土文化，陶冶

學生生活情操。

3.盼能藉由『城鄉交流活動機會』，走出學校.走出離島，

體認並縮短城鄉學習之差距。

4.本案政策方針符合「離島永續發展規劃暨離島建設基

金計畫補助原則」第九條「加強島嶼間之交流活動。」

及基本政策方針第九條「積極鼓勵人才返鄉創業

服務，並加強在地人才培育、社區發展及社區營

造等軟體投資。」

（二）相關計畫概況（無）

2.計畫目標：

（一）績效目標：

1、教育願景：提供學生生活體驗、提升學習品質、縮短城鄉差距。

2、永續願景：建立學生生活能力，促進終生永續發展與學習，建立生活視野

（二）工作目標

1.本校現有學生295人.九年級92人.八年級83人.七

年級120人

2.實施對象為八年級學生含師生約100人

3.透過城鄉國中學生學活動之交流.提昇民教育品質

4.藉由校外參觀.體驗等學習活動.促進學生快樂學習.

- 本類別建設本年度應執行計畫內容

1.計畫內容：

（一）內容簡介：

1、本計劃經費共新台幣180000元

2、前往海生館做自然領域社會領域之教學參觀

3、前往高雄市港和國小天文館、高雄科工館進行教學參

觀。

（二）工作項目：

1.聘請社會、自然領域教師，擔任活動相關課程解說

2.協商國立海生館、高雄科工館相關人員擔任專業知識與技術上的指導與解說。

3.印製活動講義手冊，包括教學景點資料、交流參訪學校簡介、學生車次、住宿等相關資料

4.實施二天一夜之城鄉文教參訪

（三）實施地點：

第一天：高雄科工館：自然領域、社會領域教學參觀

長治惜寶資源回收站：資源回收再利用

第二天：車城國立海生館：自然領域教學參觀

（四）實施方法：

1.聘請社會、自然領域教師，擔任活動相關課程解說

2.協商科工館、海生館人員擔任專業知識與技術上的

指導與解說。

3.製作家長同意書.統計參加學生數量

4.活動結束後實施學生成鄉交流活動成果檢視，並列入社會、自然領域教學。

- 本年度重要執行成效

1.依原報計畫內容做局部修正.提供學生不同的教育與

生活體驗.縮短城鄉差距。

2.統合課本知識達到教育生活化.生活教育化目標。

3.將知識與經驗相互結合，為鄉土教學奠下根基。

4.透過交流活動，整合社會資源，增加學生學習的元素。

- 未達成原因/重大問難問題之檢討

- 城鄉交流屬動態活動.每年6-9月颱風季節.離島地區交通

不確定性高.因經費核定問題.計畫執行勢必在下半年.為

此.在招標後計劃執行前.行程曾經些微調整.又因颱風執

行計劃由6月下旬延宕至下學期的10月中旬非颱風季.造

成港和國小天文館無法如期參觀.

- 檢討與建議：

1、城鄉交流活動可以透展學生視野.將生活經驗化為實際生活的行動力.學生獲益良多。

2、能提供與彌補弱勢學生平時無法如願參加學校各項校外自費活動

的缺憾.達到補償教育的作用。

3.學校班級數少.活動計劃金額不多.離島地區船運中的交通船班.船隻載運能量與技術、票價協商等問題較難取的妥善平衡.學校擔心廠商招標意願不高。建議爾後離島地區在活動計畫中船資部分能以包船編列.如數補助。