- 「離島建設基金補助計畫」97年度年終考評評分標準表

計畫名稱（含預算年度）：屏東縣琉球國中設施及環境改善計畫—培養壘球運動人才培育

主辦機關：屏東縣政府教育局        聯絡人及電話：呂明德08-7320415#3628

主管部會：教育部                  聯絡人及電話：張楓潔02-77365594

| 考評項目及配分 | 自評說明 | 自評 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、計畫挑戰性(15％) 依計畫「目標高低」、「規模大小」、「牽涉機關或須協調事項多寡」、「內容複雜程度高低」及「執行變數大小」等挑戰程度評分。 | 依計畫辦理相關事項，順利完成計畫。 | 10 |  |  |
| 貳、執行進度(25％) 1.依進度超前、符合、落後情形及程度評分。 2.第4季始修正執行目標之計畫，一律視為落後1季。 | 於97年12月辦理完畢 | 24 |  |  |
| 參、預算支用--預算執行率(15％) |  |  |  |  |
| 1.依實際執行與預定數比例評分。 2.第4季始修正執行目標之計畫，評分結果乘以0.8。 | 於97年8月底前完成計畫之活動辦理 | 15 |  |  |
| 肆、具體成效(20％) 1.計畫未執行完成且未有重大成效者，本項免予評分。 2.依執行結果有效落實政策目標、達成計畫目標、效益及提出數據佐證具體程度評分。 | 完成壘球運動人才培育計畫。受益人數，學生28人，教師8人。 | 15 |  |  |
| 伍、行政作業(25％) |  |  |  |  |
| 一、年度執行目標評核(4%) | 於97年12月辦理完畢並結算。 | 4 |  |  |
| 依年度執行目標表報核時程或修正次數評分 |  |  |  |  |
| 二、每季執行情形資料填報(8%) | 每季皆有依期限按時填報 | 8 |  |  |
| 依上網填報時程、資料內容明確度及逾限修正次數評分。 |  |  |  |  |
| 三、其他管制作為(13%) |  |  |  |  |
| 1.依計畫執行過程積極度並能限期有效改善執行缺失與落後情形評分(6%) | 積極協調相關單位與人員，於時限內完成 | 5 |  |  |
| 2.依機關首長重視程度評分(5%) | 校長相當重視，且經常親自參加練習 | 5 |  |  |
| 3.依考評自評表送主管部會初核時程、內容評分(2%) |  | 1 |  |  |
| 陸、合計(100%，「具體成效」未評之計畫，以其他項目加總後除以0.8，為最後成績)。 |  | 87 |  |  |
| 柒、主管部會評核意見（列為優等或丙等計畫請提出具體評核意見，甲等或乙等計畫免提） |  |  |  |  |

註：各考評項目評分標準及配分說明如附，如有不可抗力原因或其他需補充說明事項，請主辦機關於「自評說明」簡要敘述。