- 「離島建設基金補助計畫」97年度年終考評評分標準表

計畫名稱（含預算年度）：屏東縣琉球國中97年度促進學生城鄉交流活動

主辦機關：屏東縣政府教育局        聯絡人及電話：呂明德08-7320415#3628

主管部會：教育部                  聯絡人及電話：張楓潔02-77565594

| 考評項目及配分 | 自評說明 | 自評 | 初核 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、計畫挑戰性(15％) 依計畫「目標高低」、「規模大小」、「牽涉機關或須協調事項多寡」、「內容複雜程度高低」及「執行變數大小」等挑戰程度評分。 | 城鄉交流屬動態活動.每年6-9月颱風季節，離島地區交通不確定性高，實行計劃勢必在下半年，下半年又有年度經費核銷決算問題，為此，在招標後計劃執行前，行程曾經調整 | 12 |  |  |
| 貳、執行進度(25％) 1.依進度超前、符合、落後情形及程度評分。 2.第4季始修正執行目標之計畫，一律視為落後1季。 | 第1.2.4季進度執行進度順利.第3季活動實施較難掌控.離島交通不確定高 | 23 |  |  |
| 參、預算支用--預算執行率(15％) |  | 15 |  |  |
| 1.依實際執行與預定數比例評分。 2.第4季始修正執行目標之計畫，評分結果乘以0.8。 | 本計劃屬活動計劃公開招標，得標廠商活動完畢再核銷請領經費，無經費預支問題 |  |  |  |
| 肆、具體成效(20％) 1.計畫未執行完成且未有重大成效者，本項免予評分。 2.依執行結果有效落實政策目標、達成計畫目標、效益及提出數據佐證具體程度評分。 | 計畫實施前後宣導師生城鄉交流之意義，受益學生84人。 | 15 |  |  |
| 伍、行政作業(25％) |  |  |  |  |
| 一、年度執行目標評核(4%) | 97年10月辦理城鄉交流完畢 | 4 |  |  |
| 依年度執行目標表報核時程或修正次數評分 |  |  |  |  |
| 二、每季執行情形資料填報(8%) |  | 8 |  |  |
| 依上網填報時程、資料內容明確度及逾限修正次數評分。 | 每季皆有依期限按時填報 |  |  |  |
| 三、其他管制作為(13%) |  |  |  |  |
| 1.依計畫執行過程積極度並能限期有效改善執行缺失與落後情形評分(6%) | 活動計畫執行前，校內相關處室橫向聯繫溝通流暢，活動結束後，請得標廠商和學校相關人員開會，檢討改進執行缺失 | 5 |  |  |
| 2.依機關首長重視程度評分(5%) | 校長重視本次城鄉交流活動，98年度本校繼續申請 | 4 |  |  |
| 3.依考評自評表送主管部會初核時程、內容評分(2%) |  | 1 |  |  |
| 陸、合計(100%，「具體成效」未評之計畫，以其他項目加總後除以0.8，為最後成績)。 |  | 87 |  |  |
| 柒、主管部會評核意見（列為優等或丙等計畫請提出具體評核意見，甲等或乙等計畫免提） |  |  |  |  |

註：各考評項目評分標準及配分說明如附，如有不可抗力原因或其他需補充說明事項，請主辦機關於「自評說明」簡要敘述。