施作項目應符合之規定

- 整體規定：

  - 必需符合補助要點規定辦理。

  - 學校請勿抱著「做工程」的心態，把工作交給廠商，致使師生無法參與計畫，也因此膨脹預算；如生態循環主題中之各項目，可由師生參與部分設計與施工(採點工購料)，亦即由永續校園計畫之經費提供一個平台，讓校內外其他資源（金錢，人力或軟體皆可）投注其中。

  - 請各校仔細評估學校可達成的最終目標，避免途中不斷申請變更的情形發生，公文往來浪費時間，導致無法如期完成該項目，而失去原本的目的。

  - 建議縣市政府及整合案可採聯合招標作業，以免因金額太小，廠商無意願投標而無法順利招標。整合案應由同一設計單位設計，同性質之工程應採聯合招標作業，以符合整合案之精神。

  - 本年度不補助落葉與廚餘堆肥、教學農園、資源回收再利用、生態(景觀)水池等項目，如將補助款執行這些項目，或納入其他補助項目中，本部將收回不補助項目所用之經費。

  - 不補助植物費用，請由他校、其他單位或林務局、農業局提供，如所需植物無法從免費來源取得，請附植物名稱及數量清單，向本部申請，經許可後方能採購。

  - 不補助購買動物，含：節肢動物(含昆蟲)、環節動物、鳥類及兩棲(生)類費用，學校應營造自然棲地，讓生物自然遷徙。

  - 執行項目需有申請主題之功能，如執行自然淨化水循環項目，需具有自然淨化水循環處理之功能。

  - 期末訪視，學校請於預定邀輔導團訪視日前一個月通知該區輔導團，以利輔導團安排委員訪視，不接受未於一個月前通知的臨時訪視。

貳、各執行項目規定：

| 項目 | 內容 | 補充說明 |
| --- | --- | --- |
| 自然淨化水循環處理 | - 計畫內容需包含施作面積、施作地點現況、水源來源、水量、後續維護管理人員或團體、建議可以納入有經驗的環保團體。 - 應確定須淨化之水源，如以廚房洗菜水、洗手台污水為優先。不可使用自來水及化糞池污水。 - 可配合其他項目申請，如雨水回收水再利用。 - 應決定淨化程度及相關設施並規劃淨化後的水源用途。 - 所須使用之水生植物可向其他學校（已施作人工濕地）或社區索取。 - 必要有要專責人員或團體負責後續的維護管理。 | - 雨水之淨化無意義，而化糞池污水之處理規模非校園所能承擔。 例如： - 白河國小之油水分離槽處理廚房污水後，再排入自然淨化系統。 - 例如灌溉用水、校內生態池補注用水。 |
| 雨水回收水再利用 | 回收設施應注重整體景觀美質與安全性。 | 如：雨撲滿可設置圍籬 |
| 透水性舖面 | - 底層須有導洩水系統及相關設施。如施作洩水坡度、埋設導水管等。 - 原具有透水性機能之地表，不可再施作透水性舖面。 - 級配可採用廢棄混凝土（打成碎塊後）或其他自然資材等再利用，以符合零廢棄及永續之目標與精神。 - 不可使用連鎖磚之硬舖面。除該區域有必要之使用目的，如學生活動、車輛通行....等需求，需經本部同意。 - 透水性舖面材質及施作工法請詳細說明，並需經本部審查通過後，方可施作。 | - 施作前務必與輔導團聯繫，安排現場訪視或其他方式檢視，並提供現場施工圖以供檢視，避免完工後無法查驗底層施作材料與工法。 - 學校應確實提出現場施作透水鋪面的照片、相關圖說、預算及施工圖說，請校方確實依正確的工法與圖說施作。 - 因透水性舖面易隨時間及使用特性而沉陷，尤其是停車場或車道。故請廠商應訂定完工後保修服務之辦法。 |
| 再生能源應用 | - 建議校方提確實做好施工前評估報告。 - 要求廠商提供該系統之完整之教育訓練及中文化操作指引手冊。 - 可結合多樣再生能源，如風力、光電結合或水力、光電結合，提升其再生能源使用價值，並能豐富教案內容。 | - 建議於提案與施工前應依當地環境條件與使用需求，提出詳盡的效益評估報告，以提升再生能源施作效益。 - 設施與技術應一併確實交接，避免完工後沒人會操作、使用，尤其是太陽能設施。 - 該項設施及技術存在相當之危險性，應備妥完整安全設施，並定期檢查。 |
| 採用健康建材與自然素材 | - 建議多考量採用綠建材，或應提出相關健康建材、環保標章或綠標章證明。 - 採用木料應慎重考量其使用年限及後續維護管理問題，勿採用具毒性或致癌可能之防腐藥劑或防腐技術。如有施作之必要，請廠商提供防腐使用藥物的證明(建議採取ACQ防腐技術以取代毒性較高的CCA防腐)，並建議盡量設置於不要與人體直接接觸的地方，例如：圍籬，看板，木棧道等。 - 應多利用校園廢棄建材，如老舊課桌椅及廢棄木窗框。 - 建議多運用及配合具當地文化特色之建材，部分施工可採用師生或社區共同參與。 | - 日後可能會遇到選用健康建材(如獲建研所綠建築標章之產品)數量、種類、比例之問題，須謹慎選擇。 - 與社區做一整體性規劃，可提供更多的自然資材。 |
| 多層次生態綠化、親和性圍籬 | - 植物來源未必採購買取得，亦可向其他學校或縣市苗圃索取。社區及學生家長亦可提供部分植栽。 - 可配合相關課程設計，提供師生參與機會。 | - 可補助運輸車輛與技術工之費用。 - 應視各校環境狀況選擇適當植物，避免造成植物長生不良之情事發生。 |
| 其他 | - 舉凡發揮地方或校園特色之項目均可申請。 - 學校可多發揮創意，提出其他具永續理念之施作項目，並配合規劃相關教案，以鼓勵之精神與目的補助。 | - 許多學校為申請前列項目而進行牽強的規劃設計，不如發揮創意。 - 建議校方提供可由師生、社區共同參與的永續校園工程計畫，提升其教育意義。 |