南投縣南港國民小學97學年度健康促進學校

「口腔保健」計畫書

一、計畫摘要

本校位於南投縣國姓鄉南港村，為六班以下之小型學校，地處偏遠市郊，環境優美，遠離塵囂，民風純樸。學區屬於客家村落，學生族群71％為客家子弟。居民勤奮樸實，社區家長社經背景中下，多屬農工階層，鹿茸、香蕉、橘子是社區的經濟命脈。但由於交通不便，對外主要道路狹隘。離市區較遠，環境較封閉，城鄉互動不易，社區的健康保健工作僅依賴社區衛生室不定期的辦理宣導活動以及學校協助推廣。

本校學區家長十分關心學校，家長會隨時支援學校各項活動，互動良好。但由於現今經濟富裕社會，學童飲食選擇多元，常食用飲料零食，家長社經地位不高，學童及家長長期以來較忽視衛生習慣，普遍缺乏健康生活型態的相關認知及活動。學童齲齒盛行率84.3﹪，平均每人有3.5-4顆齲齒，因此強化學童及家長口腔牙齒保健的工作，是當務之急。多年來持續推動飯後含氟漱口水漱口及潔牙活動，稍有改善，本計畫將結合健康促進學校理念，強化推動牙齒保健工作，以改善學童及家長長期以來不良的衛生習慣，確實降低學童的齲齒率為目標。

本計畫依據WHO健康促進學校的概念，依據學校師生及社區家長現有型態與問題，加以分析並進行健康需求評估，擇定以推展口腔保健學校推動的重點議題，旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生及社區人士的全人健康。本計畫分三階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，最後一個階段進行成效評估，修正後可作為永續發展的依循。

實施方法為規劃牙齒保健主題融入健康與體育領域教學活動，養成師生及社區家牙齒清潔衛生習慣，以降低學童齲齒率為主。活動設計乃是基於WHO健康促進學校的六大範疇，以期達到以健康促進學校為永續經營的目標

本計畫希望透過教師、學生、家長、社區人士共同對話、參與及執行的模式，群策群力合作，讓教職員工生及社區人士注重口腔牙齒的清潔衛生工作，進而增進學區家長健康覺知與行為，構建一個促進親師生健康的優質環境，共創美好的未來。

二、依據

- 98-101教育部教育施政藍圖

- 依南投縣政府97.11.24府教體字第09702236910號函辦理。

三、計畫目的

- 統合學校衛生工作(School Health)與健康促進計畫(Health Process School)，進行資源整合。

- 發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校衛生與健康促進之施政方針。

- 以健康促進六大面向為主軸，南投縣五大議題為藍圖，發展學校本位特色之健康促進模式。

- 以學生為中心，提供安全、健康之環境，發展健康教學、知識與服務，實現支持性健康促進之系統。

- 營造社區總體健康生活環境，發展學校為社區資源及示範中心。

四、背景說明

- 文獻探討

針對本計畫議題進行文獻探究，以提供執行策略之依據及印證，落實理論與實務之連結。以下就口腔保健議題進行探討。

根據牙醫師公會全聯會資料顯示（2000），台灣7歲學童的乳牙齲齒罹患率為89.59﹪。十二歲兒童之恆齒齲齒盛行率為89-94％，平均每人有4.5-5.5顆齲齒，較美國（1987年12歲兒童恆齒齲齒指數2.6顆，盛行率58﹪）、英國（1990年12歲兒童恆齒齲齒指數1.7顆，盛行率60﹪）等先進國家相去甚遠（WHO之目標：至公元2000年5-6歲50﹪沒有一顆蛀牙，12歲兒童齲齒指數降至3顆以下）。學術單位推估，現有環境因素將加速兒童齲齒發生，倘不採取有效策略，我國學童齲齒狀況，依世界衛生組織所劃分之類別，將由嚴重程度進入非常嚴重程度之國家地區。因此如何從小培養國民正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生，是學校教育應當努力的目標。

口腔是維持人體營養的重要通道，一旦發生疾病，常讓人痛苦不堪，不只要忍受疼痛，更要受飢餓之苦，且因咀嚼功能不良，亦容易引起腸胃道的疾病。若兒童發生齲齒時，則會影響其發音準確性，進而阻礙學習（彭志綱，1987；楊啟賢，1988），可見口腔疾病對人類健康影響相當深遠，不可等閒視之。台灣地區學童齲齒罹患情形日益嚴重。根據調查

齲齒是口腔常見的疾病之一，學齡期階段是乳牙齲齒的高潮期。國人由於長久以來對於口腔保健習慣不重視，且近年來國內經濟發達，國民所得增加，生活水準提高，國人所攝取的食物越趨於精緻，兒童攝取含糖份高的飲料及糖果量增加，因此學童齲齒盛行率仍高居不下。有鑑於此，衛生署積極推廣口腔保健工作，且結合牙醫界、教育行政單位及社會力量，推展各種口腔保健計畫，並且加強辦理國小及幼稚園學童的口腔保健教育，經由學校教育的管道，宣導口腔保健知識，透過學校老師教導口腔保健觀念，期使學童及早獲得正確的保健資訊，並產生良好的口腔保健習慣，以降低學童齲齒的發生率（呂宜珍、金繼春，1999）。

依據張怡民（2003）調查90-91年台灣地區國小學童口腔狀況，12歲學童DMFT平均值為2.74，各年齡層齲齒盛行率均在70%以上，與世界衛生組織(WHO)所定目標2000年DMFT不超過3，5-6歲至少50%無齲齒，相較之下與世界衛生組織(WHO)所訂的目標還有一段很長的距離。

從餐後潔牙來談，游尚霖（2002）針對國小高年級學童刷牙習慣研究指出，學童於早上起床後、睡覺前刷牙之比率各為70﹪及62﹪；而在吃完早餐、午餐、晚餐後之刷牙率則分別為43﹪、24﹪與50﹪，顯示學童餐後潔牙之習慣仍待加強。幼稚園及小學階段是學習力最佳的時期，直接針對學童進行衛生教育介入計劃是增進口腔健康最直接最有效的方法（蔡吉政，1998），特別是刷牙為移除牙菌斑之最佳方法(羅美惠，2003)，而學生口腔保健知識來源，分別為牙醫師、父母、老師、護士（陳麗麗等，1998）。從學校推動口腔衛生行政方面來談，欲持續維持學童良好口腔衛生習慣，學校以及導師參與意願的高低，確實有正面的影響，而學校行政人員對學生的影響力大於導師。在學生個人自我效能與口腔衛生也成正相關(游尚霖，2002)，再從父母參與和社區支持口腔衛生對學生齲齒影響研究得知呈正相關(陳麗麗等，1998；呂宜珍等1999；張豔玲，2001)。因此計畫中不但應包括父母及家庭其他成員在內；同時要善用社區之衛生資源（姚振華，1996）。

綜上所述，推展口腔保健教育需全面參與，多管齊下，方能提昇學生良好之衛生知能、態度、行為，始能達到上述的目標。

- 背景分析

本校位處於南投縣國姓鄉南港村，為一所小型學校，一至六年級共有6班，學生數共33人，教職員工11人。學區對外道路狹隘，屬半封閉的客家聚落，低收入戶與隔代教養的子女比例偏高，學校除爭取各項教學資源協助清寒兒童外，亦利用有限的資源推展衛生保健育健康促進等活動。期許從小培養正確健康行為與衛生保健認知，養成終身良好習慣。

根據本校調查統計，本校學童齲齒盛行率84.3﹪，平均每人有3.5-4顆齲齒，雖然學校執行學童餐後潔牙及含氟漱口水漱口，家長忙於家計，並無法將健康知識落實於居家生活型態的實踐。根據學校調查統計，本校學生早、午、晚各餐餐後及睡前潔牙之比率僅31％，可見學生在家中是否能貫徹學校的要求，則有待家長與學生建立正確的觀念和習慣。齲齒預防方法有數種，其中以「餐後潔牙」 最為根本，，亟需指導建立餐後潔牙之良好習慣。國小階段是引導學生建立正確觀念、態度、行為之關鍵期。因此透過學校教育過程，指導學生建立餐後潔牙行為乃是最直接、有效之途徑。

基於上述背景分析，因此特擬訂此計畫，舉辦健康相關教學及活動，以提升全校親、師、生、員工優質健康生態為重點工作。

- 現況分析【SWOTS】

| 分析項目 | 優勢S | 劣勢W | 轉機O | 威脅T | 策略S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校衛生策略 | - 環境優美，遠離塵囂，民風純樸，富自然教學資源。 - 全校班級總數六班學生人數33人，積極扶助弱勢學生，以培養終身良好衛生習慣。 - 校園氣氛良好，親師互動佳，教師相處融洽。 - 學校每學年均訂定衛生教育活動計畫，含菸害、檳榔防治、牙齒保健、性教育等相關計畫，並列入行事曆。 - 學校重視師生健康照護，並配合推動各項衛生教育計劃。 | - 本校學區家長大部分從事務農，社經地位普遍不高，學生及家長長期以來忽視正確的衛生習慣，普遍缺乏健康生活型態的相關認知及活動。 - 家長忙於家計，單親及隔代教養學童比率偏高，家長參與活動的意願偏低。 - 全校教師均需兼辦行政工作，教學與行政工作兩者均需兼顧較為繁忙。 - 本校位處偏遠，醫療設備長期以來嚴重不足，衛生政策推動無法長期持續推動。 | - 結合鄰近國小，以策略聯盟的方式推展各項活動。 - 設計健康促進活動內容可充分配合學校 - 課程計劃，以不影響學校正常作息為原則。 - 配合教導處與總務處行政工作，達成計畫的可行性與變通性。 | - 社區家長長期對學校推動健康議題活動的忽略。 - 社區資源及家長組織亟待整合，以充分發揮功能。 - 學生人數遞減，影響策略推展的績效。 - 學校路程遠,教師調動意願高，貫徹衛生策略的態度較消極。 | - 由於學校與家長會、義工媽媽、社區理事會、社區媽媽教室等，長期以來已建立良好的互動關係，因此學校衛生策略 - 結合社區的力量必能達到事半功倍之效。 |
| 健康服務 | - 學生人數與教師人數的比為3比1，老師都能掌握學生的健康情形。 | - 學校沒有校護的編制，健康中心由訓導組長管理，專業知識與時間均感窘迫。 - 社區醫療資源不足，最近的一家診所離學校有將近5公里，大型醫院在離校有三十分鐘路程的埔里鎮內。 - 多數家長衛生保健知識普遍缺乏。 | - 家長會與社區發展協會主動支援學校各項服務工作。 - 多元化教育宣導活動提高學生參與動機。 | - 文化刺激不利，且缺乏充足醫療團隊協同執行。 - 家庭教育功能不彰，無法配合學校作為。各項健康缺失缺乏事前預防與事後事後矯治的功能。 | - 配合全民健保巡迴醫療服務，提供場地等資源，醫師到校服務，讓社區的民眾享受更好的醫療照護。 |
| 健康服務 | - 學生紀律佳，對於推行健康活動配合度高。 - 義工媽媽主動關懷社區學童。 - 國姓鄉鄉衛生所人員願意主動支援菸害防治、牙齒保健工作等宣導活動。 | - 隔代教養和單親家庭比率偏高，造成學童齲齒矯治配合度較低。 - 學校位處偏遠，具性教育專業知能之專家學者，較無意願長期輔導學生建立正確認知。 | - 學校整體團隊對計劃非常重視及支持，推動執行工作將容易順利進行。 - 透過各種機會，利用多元化宣導衛生教育活動，促使家長再學習成長並養成良好衛生習慣。 - 鄰近之埔里社教站主動提供辦理相關課程活動。 |  |  |
| 健康教學與活動 | - 配合天下雜誌希望閱讀活動，有效推廣學生閱讀技能，尤其對健康及衛生教育知識之參考或學習幫助極大。 - 教師平日教學均能融入口腔保健等相關課程。 - 學校教師具備健康概念與行為，下班時間固定聚集打球、運動。 | - 學校平時推展之口腔保健健康議題及課程規劃尚未有效整合。 - 各師分別針對學校健康議題規劃及推動方式，亟待統整，發揮整體效能。 | - 配合教育部攜手計畫設計圖書利用教育融入學校本位課程，可以統整出各年級可永續使用的教學課程。 - 教師熱衷於進修研習活動，以提昇專業素養及教學知能。 - 學校圖書室設置健康專櫃，並透過輔仁大學圖書志工建構電子資料庫，方便師生使用。 | - 健康促進的主題與社區的經濟活動相牴觸，在落實執行上常遇到難題。 - 學校辦理之各項健康議題活動，家長參與度不高。 | - 鼓勵教師隨時師吸收新知，並利用周三教師進修時間分享心得，討論適合學校本位的教學與活動。 |
| 學校物質環境 | - 學校配合衛生署防治菸害政策，並已確實建立無菸校園環境。 - 每班教室都有專屬的洗手台數量充足，並能因應學童不同高度設 | - 本校主要水源為山泉水和簡易自來水，水中含有石灰質與雜質，衛生品質堪虞。 - 半封閉的學區就有四、五家的檳榔攤及販售菸品之雜貨店。 | - 校舍重新規劃學生動線，並廣設洗手台，有力潔牙活動之推廣。 - 在校園中，禁菸標誌隨處張貼提醒。 - 學校與社區發展協會互動情況佳，有利禁菸、拒檳之推動。 | - 校園為開放的空間，社區不良份子仍會利用晚間在校園聚集，影響校園的安寧。 | - 與社區共同合作，爭取自來水公司架設自來水管，讓社區的民眾與學校都能享有安全衛生的飲用水。 |
| 學校物質環境 | - 計，方便學生刷牙及漱口時均能方便使用。 - 學校環境單純，與販賣菸品、檳榔之便利商店、雜貨店有效區隔。 |  |  |  |  |
| 學校社會環境 | - 國姓鄉公所提供必要的資源。 - 家長會十分尊重學校辦學及專業自主權。 | - 隔代教養及單親家庭多年輕父母在外工作無暇親自照顧子女生活。 - 社區缺乏正當娛樂場所，家長抽菸嚼檳榔等現象為常見之休閒活動。 - 社區年輕人吸菸及嚼榔人口眾多，學生易染惡習。 | - 結合社區資源，充實學校人力、物力不足。 - 利用家長教學參觀日活動加強宣導“健康學校促進計劃”以爭取家長認同並協助執行。 | - 隔代教養及單親家庭比率居高不下。 - 中高齡失業人口日漸增加，家庭壓力帶來負面影響是學校推動各項教育活動的阻力。 | - 鼓勵教師主動關懷學生的家庭環境，校方爭取民間慈善團體如同濟會、華光功德會等，資助低受入戶的家庭。 |
| 社區關係 | - 學區為客家村落，村民熱情好客，對學校的支援不遺餘力。 | - 由於經濟的壓力，忙於生計奔波，上課時間學校安排的活動參與的家長不多。 | - 配合社區發展協會利用課餘時間規劃各項活動，鼓勵社區民眾參加，效果良好。 | - 學生人數受少子化的影響，逐年遞減，社區居民外流嚴重，辦理活動已不復往年熱鬧的場景。 | - 學校透過各項活動，包括：學區運動會、親子講座，宣導正確的健康概念。 |

  - 學校衛生工作及健康促進策略

    - 學校衛生政策：

      - 行政單位系統整合：依照學校行政職掌，將教務處之課程統整規劃；學務處之活動宣導推廣及訓練；總務處之環境規劃營造及輔導處之健康輔導諮商系統，做整合性推動學校衛生。

      - 規劃整合性學校衛生計畫：將南投縣97學年度之健康促進項目，統一納入本計畫中規畫(口腔衛生、視力保健、身體健康促進、事故傷害防制及傳染病控制)。

    - 健康服務方面：

      - 與醫療體系結合，提供相關諮詢及服務。

      - 進行各項紀錄隨時掌握學生個人健康狀況。

      - 培訓建康促進小天使協助學生健康技能。

    - 健康教育課程及活動方面：

      - 與醫療體系、相關行政體系結合，提供各項活動及訓練。

      - 發展課程教材，將各項議題融入正式課程中。

      - 加強社團活動，提供學生適材適性的發展。

    - 學校物質環境方面

      - 建構健康、友善、安全及綠色的永續校園，營造社區總體健康生活環境。

      - 善用空間，強化對學生、家長、社區境教功能。

    - 學校精神環境方面

      - 加強推動品格教育，維護學生心理健康，保護學校環境不受傷害。

      - 發展支持性輔導體系，強化組織成員向心力。

    - 學校社區關係與合作方面

      - 成立健康輔導志工團隊：邀集熱心服務之家長及社區人士，成立健康志工團隊，提供學校師生及社區家長人士健康觀念行動輔導工作。

      - 結合醫護專業、社區資源，協助學校辦理衛生工作。

五、計畫內容

  - 本計畫主要分為以下三個階段進行：

第一階段：組織與人力，確立目標及議題

- 定期召開學校衛生健康促進會議

每二個月召開會議一次，執行委員會決議相關事項。會議由校長擔任主席，學校教師與家長會及社區資源代表組成，審核透過學校行政會議提出的各項學校健康與衛生政策，針對學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關人力、物力及資源進行初步需求評估，經與會人員充分討論，達成共識，決議推動本校健康促進學校計劃。

- 現況分析與需求評估

分析學生現有健康資料，了解師生的身心狀況，並以問卷調查方式，了解學生的健康行為，並查證相關文獻，進行教職員工生的需求評估。

- 確立目標及健康議題

依據現況分析及需求評估，在資源的運用及實施經驗之較大優勢，確立以無菸拒濱校園及家庭為目標，配合牙齒保健的宣導，作為本校健康促進學校計劃的主軸。

第二階段：發展有效的策略及行動方案。

行動方案包括健康促進學校六大範疇政策、教育、服務、物質、社會及社區等六個面向，運用策略包含課程介入、活動介入、社區參與的方式以增進師生的健康知識、態度、技能，並能實踐健康行為，建立良好的生活型態，以達到全人健康的目標。

第三階段：成效評價

在過程中，不斷進行過程評價以期能適時修正計劃，最後進行成效評價來評估計劃實施之整體成效。

  - 本計畫之詳細工作內容與執行項目如下：

| 口腔衛生保健 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 活 動 內 容 | 實施日期 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| 學校能提供支持健康生活的物質及社會環境 | - 提供潔牙用之安全用水。 - 各班設置潔牙用具存放專櫃。 - 提供教師口腔衛生教學教具（牙齒模型、掛圖） | 98.01 | 總務處 | 家長會 |
| 學校教師及家長共同成立團隊協助推動校園牙齒保健宣導工作 | - 4月份訂為口腔保健宣導月 - 配合週會辦理專題演講－「口腔保健、健康無限」，並穿插有獎徵答的活動。 - 於親師座談會辦理全校潔牙觀摩賽，請家長協助指導。 - 舉辦「口腔保健、健康無限」作文比賽（高年級） - 舉辦「口腔保健、健康無限」海報設計比賽（中年級） - 每月統計潔牙情形紀錄表並提出缺失報告 | 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 每月 | 訓導組 訓導組 教導處 教務組 教務組 訓導組 | 教導處 教導處 義工媽媽 教導處 教導處 教導處 |
| 結合衛生單位和其他機構共同推動口腔與牙齒保健活動 | - 邀請埔里基督教醫院醫師牙科醫師辦理牙齒保健專題演講1場次 - 配合國姓鄉衛生所與南港社區發展協會辦理推動口腔與牙齒保健活動。 | 98.4 98.4 | 教導處 訓導組 | 埔里基督教醫院 社區發展協會 |
| 安排一系列有系統的課程及宣導活動，提升學生對口腔與牙齒保健的知能，課程或宣導活動以透過愛心及關懷為重心，培養其衛生、健康的生活態度與價值觀 | 1.將牙齒保健主題規劃納入學校本位課程，於健康與體育領域課程中實施。並呈現多元多樣化人文關懷的設計 2.口腔衛生與牙齒保健影片欣賞。 3.教師於各領域教學中，融入口腔衛生與牙齒保健認知課程 | 98.01-98.12 98.01-98.12 98.01-98.12 | 教務組 訓導組 教務組 | 教導處 教務組 教導處 |
| 培訓「健康小天使」及協助推廣 | 1. 延續「健康小天使」制度執行衛生保健工作協助 2. 延續「潔牙小天使」制度：班級學生潔牙工作檢查與紀錄潔牙情形紀錄表 3.公開表揚「健齒小達人」 | 98.01-98.12 98.01-98.12 98.05 | 訓導組 訓導組 訓導組 | 教導處 教務組 教導處 |
| 善用教材及教學媒體 | - 搜集彙整牙齒保健相關教材與教學媒體 - 於圖書室設置專櫃工教職員公生參閱 | 98.01-98.12 98.01-98.12 | 訓導組 教務組 | 教導處 教導處 |
| 餐後潔牙 | - 每日午餐後全校師生統一實施餐後潔牙 - 由健康小天使於每週二午餐後播放「潔牙歌」之音樂 | 每日 每日 | 訓導組 訓導組 | 總務處 教務組 |
| 含氟漱口水使用 | 1.每週二午餐後全校師生統一實施含氟漱口水 2.由健康小天使於每週二午餐後播放「含氟漱口水」之音樂 | 每週 每週 | 訓導組 訓導組 | 總務處 教務組 |

- 計畫預期成效

- 社區家長70%願意配合督促學生養成良好的潔牙習慣。

- 全校學生齲齒盛行率從84.3％降低至70％以下，平均每人齲齒顆數在從3.5-4降低至2.5以下。

- 全校100％的學生均養成早、午、晚各餐餐後潔牙之良好習慣。

七、人力配置

本計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計13名。各成員之職稱及工作項目見下表。

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 蘇裕祿 | 校長 | 主持計畫，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 副召集人 | 蔡文慈 | 教導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 委員 | 劉鴻恩 | 總務主任 | 研究策劃，協助計畫執行以及各項行政支援 |
| 委員 | 李玉玲 | 教務組長 | 研究策劃，協助計畫執行以及各項行政支援 |
| 委員 | 張元勳 | 訓導組長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫研究策劃身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合。 |
| 委員 | 蔡明憲 | 健康與體育領域 教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫，活動之執行 |
| 委員 | 林慶濱 | 健康與體育領域 教師（網管人員） | 健康網路網頁製作及維護 |
| 委員 | 鍾政成 | 健康與體育領域 教師 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合， |
| 委員 | 洪永鎮 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 委員 | 彭偉政 | 村長 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 委員 | 梁煥堂 | 南港社區發展協會 理事長 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 委員 | 高明彥 | 埔里基督教醫院 牙科醫師 | 提供專業醫療服務與指導並協助健康保健服務之推展及專題講座講師 |
| 委員 | 彭紀菁 | 學生代表 | 健康小天使團隊代表，協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |

八、評價指標

配合計畫執行來進行評價，並依各面向執行過程及成效評量，茲說明如下：評分標準說明：

0代表完全沒做到或只做到20%以下

1代表做到21%-40%

2代表做到41%-60%

3代表做到61%-80%

4代表做到81%-90%

5代表做到91%以上

| 評 量 指 標 項 目 | 評 價 指 標 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 學校衛生政策 | - 能將健康促進計畫納入整個學校的校務發展計畫中，成為學校的特色。 - 針對學校健康需求，由學生及教職員共同製定符合大家期待的健康促進學校計劃 - 能依照需求評估結果，制定一套確實可行的實施方案。 - 成立健康促進委員會以推行計劃，定期召開會議，檢討工作績教。 - 在校務會議、家長大會、朝會、校園網絡等公開場合宣達學校健康促進的理念 - 教職員工有參與學校衛生相關的在職訓練 - 能發展健康促進實施成效自主管理模式，訂定自我評鑑工具 - 學生家長參與學校辦理口腔牙齒保健、檳榔及菸害防制、等相關健康議題活動的比率提升至50％ - 正確的執行潔牙、含氟漱口水執行率達100% - 全校學生齲齒盛行率降低至70％以下，平均每人齲齒顆數在2.5以下 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 健康服務 | - 辦理學生及教職員工健康檢查服務，並提供矯治及諮詢服務 - 針對學生健康情形進行了解與改善，並做相關的記紀錄 - 專人維護學生「健康資訊管理系統」，掌握學生的健康狀況 - 正確執行潔牙及含氟漱口水，並針對執行狀況進行檢討 - 將口腔篩檢、複檢及矯正結果，並通知教師及導師，且提出相關建議 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 健康教學與活動 | - 全校100％師生認知菸害及檳榔對人體健康之危害，並進行宣誓活動，100％師生拒絕菸及檳榔 - 於親職教育活動辦理「無菸拒檳、環境清新 口腔保健、健康無限」講座。 - 將健康議題融入本位課程、教學活動及課程計劃當中，並於健康與體育領域課程中實施。 - 將本位課程所呈現的結果，架設成一個具示範性的網站。 - 每學期舉辦潔牙小天使比賽，教導建立正確口腔衛生觀念 - 全校70％的學生養成早、午、晚各餐餐後潔牙之良好習慣 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 學校物質環境 | - 規劃圖書室為教學資源中心，提供各項教學資源。 - 提供教師無菸拒檳、口腔保健教學教具（牙齒模型、掛圖） - 學校能提供潔牙用之安全用水。 - 各班設置潔牙用具存放專櫃。 - 定期評估並提供健康生活的物質及社會環境。 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 學校社會環境 | - 制定班級健康生活公約，實踐無菸、拒檳、口腔保健的好良好習慣 - 訂定獎勵辦法，鼓勵落實學校健康促進理念之班級與學生家庭。 - 營造友善支持無菸拒檳的環境與氛圍，佈置文化走廊與教室佈置向家長及教職員宣導吸菸及嚼檳榔的嚴重性。 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 社區關係 | - 結合社區資源，建置健康促進合作網絡及夥伴關係，以漸進推動「健康社區」為目標 - 結合社區資源建立有系統、分工的合作模式 - 與愛心商店聯盟，不販售菸品及檳榔給學生。 - 社區內60％的學生家長願意加入推動健康促進活動，學生家長抽菸比率降至40％ - 社區內100％的商店願意配合停止販售菸酒、檳榔給未滿18歲青少年 - 社區內學生家長嚼檳榔的比率降至8％ | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |

九、經費編列

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 事務費 | 1,200 | 1.班級數*200 2.如場地佈置費、器材費（1萬元以下、教學教具費、口腔衛生物品、藥品支出等） |
| 獎品費 | 1,200 | 計算方式，金額同上 |
| 合計 | 2,400 |  |

承辦人：                   教導主任：                 校長：