臺北縣汐止市保長國民小學97年度推行閱讀教育實施計畫

- 活動名稱：保長閱讀「趣」--閱讀越有趣

- 依    據：臺北縣第2屆閱讀衛星學校評選實施辦法。

- 計畫目標：

（一）營造豐富多元的閱讀環境，培養學童閱讀的習慣與興趣。

（二）增進學童獨立閱讀能力，提升語文及創造思考的能力。

（三）培養古文欣賞能力，增進語文涵養。

（四）活化國語文課程，和其他領域作相關聯的統整，提高學習績效。

（五）倡導親子共讀，增進親子互動關係，打造高品質學習型社會。

- 閱讀推動小組組織表及任務分工：

| 工作職掌 | 職稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 彭吉梅 | 統籌、督導本校閱讀推動計畫 |
| 副召集人 | 教導主任 | 謝子慧 | 規畫閱讀推動業務 |
| 執行祕書 | 教務組長 | 林靜宜 | - 執行閱讀推動相關計畫 - 圖書室管理、閱讀教育活動規畫及推展 |
| 閱讀推動小組 | 導 師 | 張光偉 | 閱讀教育活動規畫及推展 |
|  | 導 師 | 陳岳均 | 閱讀教育活動規畫及推展 |
|  | 英語科任 | 楊琦媄 | 英文閱讀教育活動規畫及推展 |
|  | 資訊教師 | 賴克威 | 閱讀網頁製作、資訊公告 |
| 行政支援 | 總務主任 | 程一民 | 協助圖書相關設備採購 |
|  | 訓導組長 | 邱怡萍 | 辦理閱讀融入品格教育相關活動 |
| 教師團隊 | 導 師 | 孫玉鳳 謝宛真 李凱莉 陳峋蒨 洪健智 劉冠麟 陸鉑翰 鄒佩琪 黃嫈嫈 李忠晉 | 推動班級閱讀教育 |
| 志工團隊 | 志 工 | 張淑真 黃娜鈴 李秀美 | 協助學校閱讀推動事務、晨光說故事 |

- 資源連結

臺北縣板橋市

動態閱讀協會

汐止市花格格故事劇團

臺北縣

國教輔導團

教育部

全國閱讀網

保長國小

- 本校閱讀推動現況分析：

| 編號 | 課程內容 | 實施方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 共讀課程 | - 每班四套，以月為單位，每週四進行晨光共讀。 - 每學期與同學年班級作書籍交換。 - 設置低、中、高年段巡迴共讀書箱。 |
| 2 | 閱讀課程 | 1. 配合檢核本，每學期進行15本書的指定閱讀檢核。 2. 鼓勵閱讀，進行閱讀冠軍王的書籍統計與頒獎。 |
| 3 | 動態課程 | - 年級舉辦故事說演、朗讀等語文競賽。 - 配合動態閱讀協會閱讀人才培訓課程，辦理「玩一個兒童讀書會」。 - 配合圖書館舊書籍汰換，學期中辦理愛書久久活動。 |
| 4 | 統整課程 | 結合本校品德教育、低碳推廣校園、特教議題及相關節慶活動。 |

- 計畫內容

| 項目 | 內容 | 進行方式 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ 共讀課程 | （一）編纂共讀圖書學習單 | （1）以低、中、高年級為單位選定共讀圖書書目。 （2）每本共讀書籍以四週次為單位，設計學習單。 （3）彙整學期單，成為低、中、高年級三本共讀學習手冊，並於期末列入移交。 | 97.9-98.6 |
|  | （二）執行共讀課程 | （1）每週四早自修定為共讀時間，全校進行共讀課程。 （2）辦理語文競賽，從共讀書籍中，選取適當篇章，進行朗讀比賽。 （3）每月讀一書，一學期完畢和隔壁班進行圖書交換。 （4）每學期期末教師進行共讀課程檢討和教學技巧分享。 （5）學年結束，清點共讀圖書，進行移交作業。 （6）設置低、中、高年段巡迴共讀書箱，增加閱讀書籍多元、多樣性。 | 97.9-98.6 |
| Ｂ閱讀課程 | （一）分配閱讀指定書籍 | （1）各年級挑選出30本閱讀指定書籍，供上下學期分批閱讀。 （2）建立低、中、高年級閱讀書籍指定專櫃，並將指定書籍以書櫃顏色標立出來。 （3）整理書目，納入保長國小學生學習手冊。 | 97.9 |
|  | （二）執行閱讀課程 | （1）各班於國語文堂數中，排定一堂閱讀課，錯開各班到圖書館的時間，於圖書館進行閱讀課程。 （2）教師、家長、圖書館義工，協助幫忙檢核學生閱讀之書籍，並予以核章。 （3）教導處於期末檢核學生的檢核手冊，未完成定量閱讀的學生，由導師於假期作業中，予以個別加強語文課程。 | 97.9-98.6 |
| Ｃ動態課程 | （一）語文成果展現 | （1）結合共讀圖書，選擇適合篇章進行校內語文競賽相關活動。 （2）於課程中落實語文教育，培養學生的語文興趣及專長。 | 98.4 |
|  | （二）人才培訓課程 | （1）配合動態閱讀協會閱讀人才培訓課程，培養本校故事媽媽團隊，協助推動閱讀教育。 （2）結合學生小團輔課程，辦理「玩一個兒童讀書會」，關懷弱勢兒童，增進其語文能力。 | 97.9-98.6 |
|  | （三）愛書久久活動 | （1）將汰換的書籍規劃放置「自由借閱書籍區」，鼓勵老師、學生及社區民眾認養舊書籍。 （2）將圖書館汰換之舊書籍再次流通、有效運用。 | 97.11、98.5 |
| Ｄ統整課程 | （一）品德教育 | （1）依照每月主題，進行品德教育宣導。 （2）邀請故事團體演出相關繪本故事。 （3）教師相關書籍推薦和文章分享。 （4）於早會時間，進行小執法說故事，法治故事宣導。 | 97.9-98.6 |
|  | （二）特教體驗 | （1）展示相關特教書籍，鼓勵學生閱讀。 （2）辦理學生特教心得分享徵文活動。 | 97.12 |
|  | （三）融入低碳校園概念 | （1）結合藝術與人文領域進行繪本故事創作。 | 98.3 |
|  |  | （2）圖書館汰換的書籍以捐贈或舊書回收跳蚤市場方式，讓書籍再次流通、有效運用。 | 97.11、98.5 |
|  | （四）結合節慶活動 | （1）配合班級教學活動，深化語文教育，並展現閱讀形式多樣化之面貌。 （2）結合中國傳統習俗，如春節、元宵節、和平紀念日、母親節、端午節、教師節、中秋節、國慶日、冬至…等節日，彈性進行相關閱讀課程解說與活動。 | 97.9-98.6 |

- 預期成效

| 編號 | 課程名稱 | 預期成效 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 共讀課程 | 多元化的共讀書籍，讓閱讀加深、加廣 1.每班四套，運用晨光共讀時間進行班級讀書會，增進閱讀的深度。 2.每學期4本，於學期末與同年級交換閱讀，一學年累積8本，花少少的金錢，讓學生讀得多四倍的書。 3. 設置低、中、高年段巡迴共讀書箱，增加閱讀書籍多元、多樣性。 |
| 2 | 閱讀課程 | 多元化指定閱讀書籍選擇 於十五本保長兒童的指定閱讀書籍中，開放五欄空白欄，由學生自由選填檢核書目，增進閱讀樂趣及多樣性。 積極性營造閱讀風氣 在圖書館或圖書角，另闢一區「師長閱讀推薦區」，以三個群組為單位（低年級組、中年級組、高年級組）擺置師長愛看的推薦書籍，營造親師生共同閱讀的學習風氣，身教、言教並行，推動閱讀風潮。 |
| 3 | 動態課程 | 有效性運用汰換書籍 鑒於圖書館空間不足以擺置新購增之大量書籍，汰換之書籍，舉辦「愛書久久」舊書認養活動，將書籍單價「?」元出售，作為仁愛基金，所募得之經費，購置新書，連同沒人認領但未嚴重破損，仍可閱讀的書籍，於歲末進行感恩回饋活動，贈送給仁愛之家（或家扶中心、教養院）之學童，讓書籍再次流通。 |
| 4 | 統整課程 | 多面貌的結合各領域教學 結合本校品德教育、低碳推廣校園、特教議題及相關節慶活動，落實閱讀教育於班級日常課程中，活化閱讀課程，達到寓教於樂的目的。 |

- 經費概算表：(略)

- 本計畫由校長核准後實施，修正時亦同。