臺北縣汐止市保長國民小學 98年度木棉季活動實施計畫

- 依據：97學年度第2學期學校行事曆。

- 目的：

  - 緬懷創校精神，營造木棉生態環境。

  - 延伸學習活動，提供藝文展演舞台。

  - 促進社區交流，提升優質社區文化。

- 實施對象：本校全體師生暨社區民眾。

- 辦理時間：98.3.27(五)晚上7:00~8：40，6:40開始入場。

- 地點：本校前操場

- 活動流程：

| 序號 | 內容 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 來賓入場 | 18：40-19：00 |  |
| 2 | 主席致詞 | 19：00-19：05 |  |
| 3 | 來賓致詞 | 19：05-19：15 |  |
| 4 | (絲竹樂社團) | 19：15-19：20 |  |
| 5 | (節奏樂社團)小叮噹稻香 | 19：20-19：30 |  |
| 6 | (幼稚園)星空下的啄木鳥 | 19：30-19：40 |  |
| 7 | (一年級)心手相連、關懷大地 | 19：40-19：50 |  |
| 8 | (二年級)一個乾淨的地球 | 19：50-20：00 |  |
| 9 | (三年級)我的家庭真可愛 | 20：00-20：10 |  |
| 10 | (四年級)歌舞大會串 | 20：10-20：20 |  |
| 11 | (五孝)保長花園 | 20：20-20：25 |  |
| 12 | (五忠)小時候的夢 | 20：25-20：30 |  |
| 13 | 快樂赴歸 | 20：40 |  |

- 工作分配

  - 事前工作分配

| 組別 | 組長 | 工作人員 | 工作項目 | 預定完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地組 | 總務主任 | 警衛先生 光偉師、健智師、岳均師、忠晉師、 克威師、六年級學生 | - 塑膠圓椅租借 - 舞台搭設固定(3/16-18擇一天)、燈光架設 - 音響準備 - 主持台準備、上場台階、來賓茶水區 - 貴賓席就位（圓桌） | 98.3.27 98.3.27(桌) |
|  |  | 施施、秋花 | 貴賓席蠟燭擺設、桌巾顏色區隔、茶水(貴賓：會長、副會長、榮譽會長、顧問、地方人士） |  |
| 佈置組 | 訓導組長 | 佩琪師、鉑翰師、冠麟師、宛真師、玉鳳師 | 司令台牆面佈置 | 98.3.27 |
|  |  | 嫈嫈師、佩琪師、凱莉師、峋蒨師、 若喬主任、均寧師 | 舞台佈置 |  |
|  |  | 四年級師生（擺） 五年級師生（收） | 家長席椅子準備(150張，配置圖見附件一 |  |
| 資料組 | 教務組長 | 癸瑩、葉姐 | - 邀請卡製作、寄發 - 回條回收、參加人數調查 | 98.3.20 |
|  |  | 琦媄師 | - 節目流程表製作張貼 - 校門口佈告欄活動公告 | 98.3.27 98.3.24 |
| 總務組 | 總務主任 | 琦媄師、出納 | - 便當/茶水採購、發放 - 各項物品採購 - 經費核支相關事宜 | 98.3.27 98.4.03 |
| 節目組 | 教導主任 | 訓導組長 各班導師 | - 活動節目調查、安排 - 活動節目彩排 - 學生表演活動指導 - 活動注意事項宣導 | 98.2.20 98.3.24~3.26 98.3.27 |
|  |  | 靜宜師 | 晚會主持人 | 98.3.27 |

  - 當晚工作分配： ＊為主要負責人

| 項次 | 工作內容 |  | 工作人員 | 就位時間 | 就位地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 導護組、停車導引 |  | ＊警衛、當週導護（會春源鋼鐵場停車） | 1820-1910 | 交通崗哨 |
|  | 門口簽到招待、會場導引 |  | ＊葉姐、癸瑩、六年級二位同學 | 1830-1910 | 校門口 |
|  | 燈光控制 |  | 外包廠商 | 1830 |  |
|  | 音樂播放(含會前)、音響控制(含麥克風遞送) |  | ＊克威師、總務主任、自治市學生 | 1850 | 廣播室 |
|  | 茶點、茶水擺置 |  | ＊施施、秋花、六年級二位服務學生 | 1830 | 觀眾席（桌面蠟燭、桌巾） |
|  | 晚會主持 |  | ＊靜宜師 | 1850 | 舞台前 |
|  | 觀眾席秩序維護 |  | ＊訓導組長、教導主任、志工隊 | 1900~ | 觀眾席 |
|  | 節目催場 |  | ＊岳均師、自治市學生 | 1900~ | 一年級教室前 |
|  | 醫護組 |  | ＊葉姐 | 1900~ |  |
|  | 絲竹樂樂器定位、收回 |  | ＊訓導組長、岳均師 | 1850 | 樂器擺放：保健室 |
|  | 照相 |  | 忠晉師（數位）、琦媄師（攝影） | 1850~ | 攝影區前 |
|  | 表演活動 | 絲竹樂社團 | 朱文賓師 | 1850~ | 樂器擺放：保健室 |
|  |  | 幼稚園 | 幼稚園老師 |  |  |
|  |  | 一年級 | 一年級導師 |  |  |
|  |  | 二年級 | 二年級導師 |  |  |
|  |  | 三年級 | 三年級導師 |  |  |
|  |  | 四年級 | 四年級導師 |  |  |
|  |  | 五孝 | 五孝導師 |  |  |
|  |  | 五忠 | 五忠導師 |  |  |
|  | 辦公室留守支援 |  | 施施 | 1840 |  |
|  | 場地收拾（椅子待下星期一收） |  | 全體教職員工：桌巾、蠟燭、會場物品、會場清潔、燈光、音響、桌子 | 2100 |  |
|  | 學生返家安全 |  | 訓導組長(摩天鎮)、警衛(過馬路) | 2100 |  |

- 經費概算：略(由學生活動費支應)

- 預演日期：98.3.24(二)彈性課、97.3.26(四)上午八點

- 雨天延期(3.26決定)：延期至4/3(五)辦理。

- 參與人員得於本學期內自行補休半日。

- 本實施要點呈校長核定後實施，修正時亦同。

承辦主任：                     總務主任：                      校長：

舞台

附件一：木棉季音樂會場地配置圖

司令台牆面看板：

主標題：木棉季音樂會

副標題：低碳‧生態‧星光饗宴

觀眾席

幼稚園

三忠

三孝

進場路線

退場路線

司儀台

四忠

四孝

一忠   一孝

六忠

五忠

五孝

家長座席區

二孝

二忠

攝影區

六孝

貴賓席

風雨操場 家長座席區

臺北縣汐止市保長國民小學 98年度木棉季活動表演節目調查

本表請於2/20(五)前交回教導處

年級：【    】

指導老師：【                                           】

| 節目名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表演內容 |  |  |  |
| 表演時間 |  | 表演人數 |  |
| 所需配合器材 |  | 備註 |  |

臺北縣汐止市保長國民小學 98年度木棉季活動表演節目調查

本表請於2/20(五)前交回教導處

年級：【    】

指導老師：【                                           】

| 節目名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表演內容 |  |  |  |
| 表演時間 |  | 表演人數 |  |
| 所需配合器材 |  | 備註 |  |

臺北縣汐止市保長國民小學 98年度木棉季活動表演節目介紹詞

本表請於3/13(五)前交回教導處

年級：【    】

| 內容介紹詞 | 50~70字即可 |
| --- | --- |

臺北縣汐止市保長國民小學 98年度木棉季活動表演節目介紹詞

本表請於3/13(五)前交回教導處

年級：【    】

| 內容介紹詞 | 50~70字即可 |
| --- | --- |

臺北縣汐止市保長國民小學 98年度木棉季活動節目單

| 序號 | 節目名稱 | 表演班級 | 表演時間 | 指導老師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 絲竹樂社團 | 10分鐘 | 朱文賓師 |
| 2 | 小叮噹稻香 | 節奏樂社團 | 7 | 袁鈺婷師 |
| 3 | 星空下的啄木鳥 | 幼稚園 | 10 | 李若喬主任 許均寧師 |
| 4 | 心手相連、關懷大地 | 一年級 | 10 | 謝宛真師 孫玉鳳師 |
| 5 | 一個乾淨的地球 | 二年級 | 10 | 李凱莉師 陳峋蒨師 |
| 6 | 我的家庭真可愛 | 三年級 | 5 | 劉冠麟師 陸鉑翰師 |
| 7 | 歌舞大會串 | 四年級 | 5 | 張光偉師 洪健智師 |
| 8 | 保長花園 | 五孝 | 6 | 黃嫈嫈師 |
| 9 | 小時候的夢 | 五忠 | 5 | 鄒佩琪師 袁鈺婷師 |

用餐名單

| 編號 | 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校 長 | 彭吉梅 |
| 2 | 總務主任 | 程一民 |
| 3 | 教導主任 | 謝子慧 |
| 4 | 幼稚園主任 | 李若喬 |
| 5 | 教務組長 | 林靜宜 |
| 6 | 訓導組長 | 邱怡萍 |
| 7 | 一年級導師 | 謝宛真 |
| 8 | 一年級導師 | 孫玉鳳 |
| 9 | 二年級導師 | 李凱莉 |
| 10 | 二年級導師 | 陳峋蒨 |
| 11 | 三年級導師 | 陸鉑翰 |
| 12 | 三年級導師 | 劉冠麟 |
| 13 | 四年級導師 | 張光偉 |
| 14 | 四年級導師 | 洪健智 |
| 15 | 五年級導師 | 黃嫈嫈 |
| 16 | 五年級導師 | 鄒佩琪 |
| 17 | 六年級導師 | 李忠晉 |
| 18 | 六年級導師 | 陳岳均 |
| 19 | 幼稚園教師 | 許均寧 |
| 20 | 護 士 | 葉麗紅 |
| 21 | 幹 事 | 江癸瑩 |
| 22 | 科任教師 | 楊琦媄 |
| 23 | 科任教師 | 賴克威 |
| 24 | 科任教師 | 袁鈺婷 |
| 25 | 校務助理 | 施秀麗 |
| 26 | 校務助理 | 林秋花 |
| 27 | 社團教師 | 朱文賓 |
| 28 | 警 衛 | 楊永科 |
| 29 | 警 衛 | 謝廣慧 |
| 30 | 服務學生 |  |
| 31 | 服務學生 |  |
| 32 |  |  |