臺北縣保長國民小學九十八年度學生防災防震教育演練實施計畫

- 實施目的：

一、透過天然災害「地震」逃生演練，加強學生對於地震發生時，正確逃生基本知識之認識與瞭解。

二、增進學生對於地震發生時，安全、迅速逃生之應變能力。

三、促進師生平時對於地震災害預防措施的重視，以減少地震發生時生命、財產的損失，進而達到人安、物安、事安、心安的目的。

- 實施過程與方法：

  - 第一階段：就地掩蔽(50秒)

    - 關閉電源，避免火災發生。

    - 打開大門，確保逃生路線安全。

    - 留在教室，就地掩蔽（躲在桌旁，背向窗戶，以書包、課本…護住頭部）。

  - 第二階段：疏散至空地(疏散方式如附表二)

      - 請各班迅速疏散至操場。

      - 各班至操場集結時，請注意遠離建築物，避免發生危險。

      - 疏散時各出口協助指導人員：

前棟2樓樓梯口：邱怡萍老師(三孝)
 後棟1樓樓梯口：陸鉑翰老師(四孝)
 後棟2樓樓梯口：范博淳老師(五孝)
 後棟3樓樓梯口：黃嫈嫈老師(六孝)

      - 操場協助指導人員：

前操場：孫玉鳳老師(二孝)

後操場：謝子慧主任(避難引導班班長)

三、第三階段：滅火器使用演練、無電日實施(如附表三)

- 實施時間：98.9.21(一)，8：00~12：00。

- 實施方式：

| 階段 | 項目 | 時間 | 演練內容 | 地點 | 活 動 訊 號 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 就地掩蔽 | 8：00 | 地震狀況發生開始 | 各班教室 | 連續哨音 | 通報班廣播，避難引導班吹哨 |
|  |  | 8：00-- | 演練教室就地掩蔽措施 |  |  | 各班導師指導演練重點： - 關閉電源 - 打開大門 - 就地掩蔽 |
| 第二階段 | 疏散人員 | 8:01 | 地震持續50秒以上，開始人員疏散 | 疏散至操場 | 連續哨音 | 通報班廣播，避難引導班吹哨 |
|  |  | 8:01-8:20 | 疏散至操場空曠處 |  |  | 避難引導班於樓梯口進行引導疏散 |
|  |  | 8:20-8：30 | 教師清點學生人數，並向指揮中心回報 |  |  | 指揮中心：教師辦公室 |
|  |  | 8：30-8：40 | 地震逃生演練結束 |  |  | 各班帶至滅火演練場地做準備 |
| 第三階段 | 滅火器使用 無電日實施 | 8：40-9：10 | 全校斷電，進行防火安全演練 | 前操場 | 連續哨音 | - 通報班吹哨、緊急廣播 - 消防演練場地：前操場 - 滅火器使用教學班級順序：六、五、四、三、二、一、幼 |
|  |  | 9：10-- | 防災演練結束，各班帶回教室 |  | 連續哨音 | 避難引導班吹哨 |
|  |  | 12：00 | 無電日體驗結束，校園恢復供電 | 全校 | 通報班廣播 | 通報班廣播 |

伍、緊急應變小組作業要點：

一、作業要點：

- 地震來時，立即就編組位置待命，如正在上課又無級任老師在場，則以學生為首要，由授課老師指導避難。

- 經由廣播系統(停電時用手提喊話器)，迅速指導學生避難，請師生保持安靜、鎮定。

- 地震後瞭解學生安全情況。

- 地震間歇後立即依規劃路線疏散學生，學生手抱頭部以小跑步方式迅速疏散。

- 請老師清查學生人數並安撫學生情緒。

- 如有受傷人員，立即通知救護組並聯繫家長及相關人員，且給與必要的急救，並送醫處理。

- 確認教室安全無虞，於安頓學生後，立即回報防災救護中心。

- 行動不便學生就近避難，請就近老師協助照料。

二、緊急應變小組人員組織(配合本校自衛救災隊編組表，如附表一)

陸、工作分配：

| 序號 | 項目 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擬定實施計畫、協調行政工作及連繫 | 教導主任 | 9月初 |  |
| 2 | 校園防災、防震標語製作張貼 | 訓導組長 | 9月中旬 |  |
| 3 | 防災防震活動宣導 | 訓導組長 | 9月中旬 |  |
| 4 | 緊急應變小組籌組、演練 | 總務主任 | 9.15 |  |
| 5 | 防災宣導徵文活動 | 教務組長 | 9.21 |  |

一、活動準備：

| 序號 | 項目 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防災演練總指揮 | 校 長 | 9.21 |  |
| 2 | 緊急通報組 | 訓導組長 | 9.21 |  |
| 3 | 避難引導組 | 教導主任 | 9.21 |  |
| 4 | 防火安全演練 | 總務主任 | 9.21 |  |
| 5 | 校園總電源關閉 | 楊琦媄師 | 9.21 |  |
| 6 | 學生安全救護 | 校 護 | 9.21 |  |
| 7 | 活動攝影 | 賴克威師 | 9.21 |  |
| 8 | 活動拍照 | 教務組長 | 9.21 |  |

二、活動當天：

三、活動結束：

| 序號 | 項目 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動成果資料彙整 | 訓導組長 | 9.25 | 正本報市公所 一份學校備查 |
| 2 | 活動訊息網頁公告、成果公告 | 資訊教師 | 9.25 |  |

柒、本計畫呈請校長核定後實施，修正時亦同。

教導主任：                                  校長：

附表一

臺北縣保長國小98年度自衛救災隊編組表

| 自衛救災隊長 |  | 校長：彭吉梅 |  | 指揮、命令及監督自衛救災編組。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛救災副隊長 |  | 總務主任：程一民 |  | 輔助自衛救災隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 |  | 任務 |  |
| 通報班 | 班長 洪健智 成員林靜宜、 江癸瑩、 李忠晉(6)、 許均寧(幼) |  | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在○路○段○巷○弄○號○樓，附近有○○○○○○○○在○○樓的○○○燃燒。報案人電話：○○○○－○○○○. 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 電力公司：26412176 單位主管(校長)：0937007678. 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 「這裡是教導處（或其它適合之單位）），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！安全防護班關閉電源，並採取防止延燒對策。各位老師、同學請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。. 「這裡是教導處，現在在發生強烈地震！請避難引導班依指定位置就定位，安全防護班關閉電源，教室內的老師、同學依逃生路線疏散至空曠處。. |
| 滅火班 | 班長程一民 成員： 楊永科、謝廣慧、林秋花、 張光偉(3) 劉冠麟(4) 陳岳均(5) |  | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器; 消防栓. 拔安全插銷 噴嘴對準火源 用力壓握把; 按下起動開關 連接延伸水帶 打開消防栓放水. 3.與消防隊連繫並協助之。 |
| 避難引導班 | 班長謝子慧 成員： 孫玉鳳(2) 邱怡萍(3) 陸鉑翰(4) 范博淳(5) 黃嫈嫈(6) |  | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點; 必要裝備. 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。; ‧各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。 ‧手提擴音機 ‧繩索。 ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。. |
| 安全防護班 | 班長楊琦媄 成員：黃美麗、施秀麗 |  | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.電梯、電扶梯之緊急處置。 |  |
| 救護班 | 班長葉麗紅 成員：李若喬(幼)、 陳峋蒨(1)、李凱莉(2)、賴克威、 |  | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |  |

保長國民小學平面圖暨逃生避難圖

符號說明：

：樓梯 ：滅火器

：假設火災發生時，所在位置之可能逃生方向

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

A逃生路線

A逃生路線

3

2

4

5

6

臺北縣保長國小98年度防震演練疏散方式

附表二

一、注意事項：

1. 導師協助將全班學生分兩批由前後門疏散。

2. 逃生疏散時，拿取柔軟物品(如書包、枕頭、課本…)保護頭部。

3. 按照以下逃生順序疏散學生至校園空曠處。

二、前棟教室：

- 幼稚園、一忠、二忠、二孝：各自疏散至前操場。

- 三孝→三忠：按順序疏散至前操場。

三、後棟教室：

- 四忠：教室旁樓梯直接疏散至後操場。

- 四孝：洋紫荊廣場→兒童遊樂區(榕樹區)→後操場

- 五孝→五忠→六孝→六忠：

  - 按順序逃生

  - 路線：洋紫荊廣場→兒童遊樂區(榕樹區)→後操場

臺北縣汐止市保長國小98學年度無電日活動實施計畫

附表三

- 依據：98上學校行事曆

- 實施時間：98年9月21日（二）9：10~12：00

- 實施對象：保長國小全體親師生

- 承辦單位：教導處

- 協辦單位：總務處

- 實施方法：

- 結合防震防災教育演練，規劃實施全校無電日體驗活動。

- 利用兒童朝會、班親日、教師晨會、家長通知單進行全校親師生無電日活動宣導。

- 幼稚園、一~六年級教師指導學生先指導學生教室有哪些物品需要用到電，活動當天不能使用。

- 活動當天各班教師協助指導學生不要使用電。

- 活動當天總務處協助關閉電源總開關。

- 活動結束後，教師與學生做檢討，討論電的重要性及節能減碳的可行性，改進地球暖化等環境現象。

- 學校於活動結束後作檢討。

- 本計畫經校長同意後實施辦理。