保長國小100學年度第一學期新生家長日暨迎新活動實施計畫

壹、目的：

一、引導家長正確的教育價值觀，以建立良好的親子關係。

二、凝聚社區家長的共識，並建立「親師生教育」制度。

三、溝通教育理念，以整合社會資源，共謀學校教育之革新與發展。

貳、活動時間

- 新生家長日 100年8月27日(六)上午9:00-11:00

- 迎新活動   100年8月30日(二)上午8：00-8：40

參、活動地點：一忠教室、故事屋。

肆、對象：一年級親師生、自治市學生。

伍、活動流程：

- 新生家長日

| 時 間 | 活 動 內 容 | 主持人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00-9:20 | 親師生相見歡 家長簽到 學生套量體育服裝 | 導師 事務老師 | 一忠教室 教室外走廊 |
| 9:20-11:00 | 校務溝通 (含反霸凌、友善校園、幸福家庭) | 校長、教導主任 | 一忠教室 |
|  | 親師對話 | 導師 |  |
| 09:10-11:00 | 學生活動 - 花式氣球 - 影片欣賞、聽故事活動(生命教育) | 家長會 訓導組長 | 幼稚園 |
| 11：00- | 賦歸 | 訓導組長 |  |

- 迎新活動

| 時 間 | 活 動 內 容 | 負責人 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:50-8:00 | 自治市學生集合就位 | 訓導組長、自治市 | 故事屋 |
|  | 一年級學生就位 | 一年級導師 | 故事屋外走廊 |
| 8:00-8:40 | 迎新活動：(詳見附件) - 穿越勤學門 - 穿越聰明門 - 穿越打開知識大門布書 - 校長致詞 - 校長頒贈「閱讀福袋」、糖果(校長、學生、家長、導師合影) - 拍攝全班紀念照 | 教導主任、訓導組長、教務組長、一年級導師、自治市 | 故事屋 |

陸、工作分配表

| 工作項目 | 內容 | 負責人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總督導 | 總督導 | 校長 |  |
| 總策畫 | 1.活動策劃及總執行 2.家長日簡報製作 3.相關文件製作發放 | 教導主任 |  |
| 場地佈置 | 新生家長日： - 桌椅安排 - 教室布置 | 一忠導師 |  |
|  | 迎新活動： 1.桌椅安排 2.音響設備 3.活動標題全銜字布告 (以小黑板書寫) 4.活動物品布置 - 閱讀禮袋 - 糖果袋 - 勤學門、聰明門標題、知識大書標題 | 教導處 | 請於8/29(二)下班前佈置完 |
| 攝影 | 活動拍照 | 教務組長 |  |
| 機動組 | 1.環境打掃 2.學生照顧 | 訓導組長 |  |

柒、備註：

- 班級經營理念與親師溝通事項煩請導師妥善規畫，並鼓勵家長踴躍參與。

- 進行班級活動時，請多運用單槍投影機等班級的相關資訊設備，進行影像或文件性的說明。

- 班級懇談會議紀錄應詳實填寫，並於8/31(星期三)前，將簽到暨紀錄表送交教導處。

- 8/27(六)新生家長日當日參與工作的同仁，請於六個月內擇無課時段自行補休半天。

捌、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦主任：                             校長：

保長國小100學年度小一迎新活動流程

◎主題: 敬書惜書~學習甜如蜜

◎時間: 100.8.30   上午8:00~8:40

◎地點: 風雨操場

◎協助老師:教導主任（司儀）、訓導組長（場地佈置、拍照）、六忠導師、教務組長(書籍頒贈)

◎協助班級: 六年忠班（自治市）

◎需要器材：

- 典禮海報、誓約書、勤學門、聰明門、「打開知識大門」布書、旗桿×2、旗座×2

- 音響、麥克風

- 椅子：學生塑膠椅

- 閱讀禮袋

- 糖果袋裝

- 活動標題布告

◎活動流程: (請音控同學播放音樂)

- 穿越「勤學門」

六忠學生10位手搭拱橋，第一組同學手拿「勤學門」門簾。

導師帶領新生穿越「勤學門」

- 穿越「聰明門」

六忠學生8位手搭拱橋，第一組同學手拿「聰明門」門簾。

導師帶領新生穿越「聰明門」

- 穿越「打開知識大門」布書

六忠學生2位撐起布書

導師帶領新生穿越「打開知識大門」布書，引領新生一一就坐。

- 校長致詞

- 導師說明「敬書惜書~學習甜如蜜」活動涵義，及示範上台領獎方式。

※新生需雙手接受校長頒獎，鞠躬敬禮說：「謝謝校長，我會努力學習！」

- 校長頒贈「閱讀福袋、糖果袋」(導師指導新生一個個接受贈書，校長、學生、導師、家長大書前合影)

開啟“愛閱”的一扇窗，敬書惜書-學習甜如蜜

7. 拍攝全體紀念照 (請六忠學生2位撐起布書做為背景)

8. 活動結束