新北市汐止區保長國民小學100學年度第一學期

辦理防災宣導教育實施計畫

壹、依據：本校100學年度第一學期行事曆辦理。

貳、目的：

一、推展全民防災運動，實施社會防災教育，提高全民防災意識及災害應變 能力，以減輕災害損失。

二、驗證災害防救動員能力，強化災害防救體系實際運作功能，保障全民生命及財產安全。

参、實施期程：100.9.1-100.9.30

肆、實施原則：

一、宣導期間於校內不定期張貼防災宣導標語、懸掛布條，及其他相關防災文宣，已達到境教之功能。

二、全校教職員利用集會與平常上課期間，灌輸學生防災觀念及相關常識，進行校內防災演習，以落實防災教育。

三、辦理校內防災徵文比賽，利用有趣、激發創意思考的活動，深化學生防災的正確常識，以推展防災教育。

伍、實施方式：

一、實施對象：本校全體師生

二、實施內容：

| 日期 | 活動內容 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.9.19(一) | 防災防震宣導 | 訓導組長 | 兒童早會 |
| 100.9.6(二) | 員工自衛消防編組訓練 | 總務主任 | 利用教師早會辦理 |
| 100. 9.20 | 校內防震演練 (13：20~13：45) | 訓導組長 |  |
| 100.9.23(五) | 成果彙整 | 訓導組長 |  |

三、校內防災演練計畫(附於後)，由訓導組長擬定之。

四、經費：佈置及活動進行所需經費，由本校學生活動費項目支應。

陸、本辦法經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦主任：                          校長：

新北市保長國民小學100學年度第一學期

學生防災防震教育演練實施計畫

- 實施目的：

一、透過天然災害「地震」逃生演練，加強學生對於地震發生時，正確逃生基本知識之認識與瞭解。

二、增進學生對於地震發生時，安全、迅速逃生之應變能力。

三、促進師生平時對於地震災害預防措施的重視，以減少地震發生時生命、財產的損失，進而達到人安、物安、事安、心安的目的。

- 實施過程與方法：

  - 第一階段：就地掩蔽(50秒)

    - 關閉電源，避免火災發生。

    - 打開大門，確保逃生路線安全。

    - 留在教室，就地掩蔽（躲在桌旁，背向窗戶，以書包、課本…護住頭部）。

  - 第二階段：疏散至空地(疏散方式如附表一之逃生避難圖路線)

      - 請各班迅速疏散至操場，導師協助將全班學生分兩批由前後門疏散。

      - 逃生疏散時，拿取柔軟物品(如書包、枕頭、課本…)保護頭部。

      - 各班至操場集結時，請注意遠離建築物，避免發生危險。

- 實施時間：100.9.20(二)，13：20~13：45。

- 實施方式：

| 階段 | 項目 | 時間 | 演練內容 | 地點 | 活 動 訊 號 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 就地掩蔽 | 13：20 | 地震狀況發生開始 | 各班教室 | 連續哨音 | 通報班廣播，避難引導班吹哨 |
|  |  | 13：20-- | 演練教室就地掩蔽措施 |  |  | 各班導師指導演練重點： - 關閉電源 - 打開大門 - 就地掩蔽 |
| 第二階段 | 疏散人員 | 13:21 | 地震持續50秒以上，開始人員疏散 | 疏散至操場 | 連續哨音 | 通報班廣播，避難引導班吹哨 |
|  |  | 13:21-13:40 | 疏散至操場空曠處 |  |  | 避難引導班於樓梯口進行引導疏散 |
|  |  | 13:40-13：45 | 教師清點學生人數，並向指揮中心回報 |  |  | 指揮中心：教師辦公室 |
|  |  | 13：45 | 地震逃生演練結束 |  |  | 各班帶至滅火演練場地做準備 |

伍、緊急應變小組作業要點：

一、作業要點：

- 地震來時，立即就編組位置待命，如正在上課又無級任老師在場，則以學生為首要，由授課老師指導避難。

- 經由廣播系統(停電時用手提喊話器)，迅速指導學生避難，請師生保持安靜、鎮定。

- 地震後瞭解學生安全情況。

- 地震間歇後立即依規劃路線疏散學生，學生手抱頭部以小跑步方式迅速疏散。

- 請老師清查學生人數並安撫學生情緒。

- 如有受傷人員，立即通知救護組並聯繫家長及相關人員，且給與必要的急救，並送醫處理。

- 確認教室安全無虞，於安頓學生後，立即回報防災救護中心。

- 行動不便學生就近避難，請就近老師協助照料。

二、緊急應變小組人員組織(配合本校自衛救災隊編組表，如附表一)

陸、工作分配：

| 序號 | 項目 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擬定實施計畫、協調行政工作及連繫 | 教導主任 | 9月初 |  |
| 2 | 校園防災、防震標語製作張貼 | 訓導組長 | 9月中旬 |  |
| 3 | 防災防震活動宣導 | 訓導組長 | 9月中旬 |  |
| 4 | 緊急應變小組籌組、演練 | 總務主任 | 9.6 |  |

一、活動準備：

| 序號 | 項目 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防災演練總指揮 | 校 長 | 9.20 |  |
| 2 | 緊急通報組 | 訓導組長 | 9.20 |  |
| 3 | 避難引導組 | 教導主任 | 9.20 |  |
| 4 | 學生安全救護 | 校 護 | 9.20 |  |
| 5 | 活動攝影 | 賴克威師 | 9.20 |  |
| 6 | 活動拍照 | 教務組長 | 9.20 |  |

二、活動當天：

三、活動結束：

| 序號 | 項目 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動成果資料彙整 | 訓導組長 | 9.23(五) | 學校備查 |
| 2 | 活動訊息網頁公告、成果公告 | 資訊教師 | 9.23(五) |  |

柒、本計畫呈請校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：                單位主管：                 校長：

自衛消防隊編組表

| 自衛救災隊長 |  | 校長：周德銘 |  | 指揮、命令及監督自衛救災編組。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛救災副隊長 |  | 總務主任：程一民 |  | 輔助自衛救災隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| 班別 | 成員 |  | 任務 |  |
| 通報班 | 班長 陳姵穎 成員楊琦媄、 江癸瑩、 廖婕婷(5)、 許均寧(幼) |  | - 向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在汐止區大同路3段553號，附近有○○在○○樓的○○○燃燒。報案人電話：86482502 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 電力公司：26412176 單位主管(校長)：86482502 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 「這裡是行政辦公室（或其它適合之單位）），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！安全防護班關閉電源，並採取防止延燒對策。各位老師、同學請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。 |  |
| 滅火班 | 班長程一民 成員：楊永科、丁敬富、 林秋花、 洪健智(4) 劉冠麟(6) |  | 1.指揮成員展開滅火工作。 2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器拔安全插銷 噴嘴對準火源用力壓握把 消防栓按下起動開關連接延伸水帶打開消防栓放水 3.與消防隊連繫並協助之。 |  |
| 避難引導班 | 班長謝子慧 成員： 陳峋蒨(1) 鄧艾廸(2) 吳美琴(5) 許慧貞(6) |  | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2.開放並確認緊急出口之開啟。 3.移除造成避難障礙之物品。 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5.運用繩索等，劃定警戒區。 6.操作避難器具、擔任避難引導。 重點 必要裝備 ‧通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員 ‧各居室（或教室）、避難出口等 ‧以起火層及其上層為優先配置 之萬用鑰匙 ‧手提擴音機 ‧繩索 ‧手電筒 ‧其他必要之器材。 |  |
| 安全防護班 | 班長姜佳綾 成員：施秀麗、張光偉(3) |  | 1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3.電梯、電扶梯之緊急處置。 |  |
| 救護班 | 班長葉麗紅 成員： 林宜諺(幼)、 李凱莉(2) 賴克威(科) |  | 1.緊急救護所之設置。 2.受傷人員之緊急處理。 3.與消防人員聯絡並提供資訊。 |  |

花

圃