新北市保長國小102學年度第45屆國小畢業典禮實施計畫

- 畢業典禮主題：飛·力量 fly power

- 典禮日期：103.6.21(六)早上9：00~12：00

- 地點：樂活館

- 畢業典禮預演日期：

- 畢業班預演 ： 6.17(二) 13：20-15：00

- 五年級預演 ： 6.19(四) 13：20-14：00

- 五、六預演 ： 6.20(五) 10：30-12：00

- 流程：

- 畢業生進場

- 畢業生從樂活館門口進場，五年級學生於座位前起立鼓掌歡迎。

(五年級學生請於8：40就位)

- 校長致詞

- 介紹來賓

- 家長會會長致詞

- 貴賓致詞

- 頒發家長會畢業禮物

- 六年級受獎代表1名。

- 六忠表演(舞蹈1﹑舞蹈2)

- 榮耀時刻--頒獎

- 以品德教育德目、項目作為獎項名稱。

- 畢業生致畢業感言—六年忠班

- 播放畢業影片

- 畢業生5人一組上台，輪流發表感言

- 每組發表完畢，由校長頒發畢業證書

- 六忠表演(舞蹈3)

- 五年級在校生表演及致歡送詞

- 行謝師禮

- 司儀邀請教師至台前接受學生獻花

- 師長：(共16-18位) (分兩次)

- 第一列：校長、教導、輔導、總務、畢業班導師、棋嵄、秀珠、佳綾

- 第二列：瓊文、怡君、健智、佩樺、婕婷、凱莉、慧貞、彩珍、娜鈴……

- 師長致叮嚀詞

- 唱校歌

- 畢業生唱畢業歌 (歌名： 再見      )

- 全體在校生唱離別歌 (歌名： 風箏  )

- 歌曲重複第二次時，畢業生離場

- 禮成

- 籌備工作分配

| 工作項目 |  | 負責人 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 活動總指導 |  | 校長 |  |  |
| - 擬定、協調工作計畫 |  | 教導主任 | 103.5 |  |
| - 印製程序表及發送邀請函(畢業班家長、貴賓、家長會常委)r |  | 輔導主任、文書 | 103.6.04 | 103.6.04(三)前寄發 |
| - 活動程序安排、彩排 |  | 輔導主任(司儀) 、五.六年級導師、教務、訓導 | 103.6 | *6.17(二) 13：20-15：00預演出席：教導主任、輔導主任(司儀)、六年級導師、教務、訓導 *6.19(四) 13：20-14：00預演出席：教導主任、輔導主任(司儀)、五年級導師、教務、訓導 *6.20(五) 10：30-12：00預演出席：教導主任、輔導主任(司儀) 、五.六年級導師、教務、訓導 |
| - 升學輔導及在校生出席通知單 |  | 訓導組長 | 103.5 103.6.13 | *升學輔導：（週三四導師時間或是彈性課） 1.崇義高中 2.汐止國中(5/19) |
| - 受獎學生訓練 |  | 輔導主任、畢業班導師 | 103.6.16 |  |
| - 受獎名單、名稱設計規劃彙整、獎品分配 |  | 教務組長、畢業班導師 | 103.6.19 |  |
| - 畢業證書、獎狀、採買 |  | 教務組長 | 103.6.6 |  |
| - 畢業證書、獎狀套印 |  | 教務組長 | 103.6.19 |  |
| - 會場佈置：歡送海報 |  | 訓導組、1-5年級導師 | 103.6.20 | 各班海報請於6/19(四)前繳至訓育組 張貼至會場周圍及1-4樓樓梯間 |
| - 十面大圖輸出擺設 |  | 訓導組 | 103.6.20 | 樂活館門口至廊道 |
| - 畢業典禮全銜製作及裝設 |  | 職工.替代役 | 103.6.20 |  |
| - 會場跑馬燈 |  | 網管教師 | 103.6.20 | 所有節目流程 |
| - 活動公告 | 門首跑馬燈 | 警衛 | 103.6.6 |  |
|  | 校網公告 | 網管教師 | 103.6.6 |  |
| - 音響.燈光器材準備及確認(含麥克風、麥克風架) |  | 總務處、替代役 | 103.6.21 | 應於典禮當天9：00前準備完畢 |
| - 來賓停車場地規劃、安排 |  | 總務處 | 103.6.20 |  |
| - 畢業胸花、師長胸花 |  | 職工 | 103.6.20 |  |
| - 花籃禮品收受、謝函 |  | 出納 | 103.6 |  |
| - 禮品保管、包裝 |  | 教務組長、文書、職工 | 103.6.20 |  |
| - 獎品採買、物品材料採買 |  | 事務 | 103.6.20 |  |
| - 座椅擺放、司儀台擺放 |  | 五年級導師、五年級學生、替代役 | 103.6.20 | 場地位置規畫如附件一，請導師協助督導學生 |
| - 畢業歌曲教唱 |  | 音樂教師 | 103.6.13 | 請畢業班導師於5.16(五)前規畫、提供音樂 |
| - 在校生表演訓練 |  | 五年級導師 | 103.6.19 |  |
| - 謝師禮訓練 |  | 畢業班導師 | 103.6.19 |  |

- 當日工作分配

| 工作項目 | 工作人員 | 就位時間（早上） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動控管 | 教導主任 | 8：30 |  |
| 接待組(來賓簽到、茶水) | 文書、出納、職工 | 8：30 |  |
| 停車導引指揮 | 警衛 | 8：00 |  |
| 燈光操作 | 四忠教師 | 8：30 |  |
| 機動組 | 總務處、訓導組 | 8：30 |  |
| 司儀 | 輔導主任 | 9：00 |  |
| 音控、影片播放 | 網管教師、 | 8：30 |  |
| 麥克風遞送、場邊服務 | 5年級2位學生 | 9：00 |  |
| 拍照、錄影 | 英文教師、替代役 | 9：00 |  |
| 獎品組 | 事務、三忠導師、二忠導師、一忠導師 | 8：30 |  |
| 散場場地整理 | 五忠導師、五年級在校生 | 11：30 |  |
| 路隊放學 | 訓導組、下周一導護 | 12：00 |  |

- 本計畫經行政會議討論通過，校長核定後實施，修正時亦同。

承辦主任：                     校長：

場地位置規畫

舞台

貴賓席

畢業生

在校生

家長席

錄影區

司儀