崇德國小第三十七屆畢業典禮工作進度及職務分配表

| 完成日期 | 工作內容 | 承辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/25 | 擬訂畢業典禮實施計劃草案 | 林榮俊 |  |
| 5/27 | 召開畢業典禮籌備會議 | 張主任 |  |
| 6/1之前 | 畢業歌、校歌教唱 | 許銀分 |  |
| 6/3 | 完成邀請函設計及印製、寄發 | 輔導室 |  |
|  | 在校生代表致祝福詞 | 五年級（4蔡欣妤同學、8鍾采伶同學代表 ） |  |
|  | 典禮音樂帶準備（進場、校歌、祝福） | 林榮俊 |  |
|  | 畢業生代表致感恩詞 | 六年級（許里至同學 ） |  |
|  | 師長叮嚀祝福詞 | 六年級一位或全體 |  |
| 6/1 | 畢業典禮海報製作 | 三四五年級各班一張 | 6/8交一年級 |
| 6/1 | 指導學生寫作祝福卡 | 一~五年級每生一張 | 6/8交二年級 |
| 6/8 | 歡送隊伍 | 張主任 |  |
| 6/8 | 畢業典禮第一次預演(13:30) | 張主任、劉辰娟 |  |
| 6/10 | 活動手冊 | 林榮俊 |  |
|  | 製作歡送畢業生花門、歡送學生訓練（移花門） | 三年級學年主任及任教班級 |  |
|  | 整潔場地與來賓椅子排放 | 四年級學年主任及任教班級 |  |
|  | 畢業典禮第二次預演（上午9：00） | 張主任、劉辰娟 |  |
| 6/11 | 橫匾大字製作(第37屆畢業典禮)、懸掛 | 林詩茹 |  |
|  | 主持人撰稿 | 永菁主任、王瑞慧 |  |
|  | 首長獎狀繕寫 | 李哲安、林榮俊 |  |
|  | 其他獎狀打印 | 馮祺雅 |  |
|  | 獎品與名冊核對、胸花訂購 | 林榮俊、林詩茹 |  |
|  | 畢業生入場及授獎訓練 | 六年級導師 |  |
|  | 簽到準備 | 總務處 | 用具申購 |
|  | 音響設備測驗完成 | 阿屘、廣通 |  |
|  | 獎品包裝及畢業證書核對及準備 | 林榮俊 | 請總務處協助 |
|  | 會場設計佈置：6/8～6/12禮堂停止使用 | 五年級學年主任及任教班級 |  |
|  | 畢業生椅子排放 | 六年級 |  |
|  | 畢業典禮海報及祝福卡校園佈置 | 一二年級 |  |
|  | 畢業典禮總彩排（上午9：00） | 校長 |  |
| 典禮當天6/12 | 來賓報到、會場招待 | 總務處 |  |
|  | 照相、攝影 | 學務處 |  |
|  | 音響設備 | 阿屘、銀芬、廣通 |  |
|  | 獎狀及獎品 | 榮俊、玲瑄、雅筑 淑霞、幼童軍 |  |
| 6/12 | 會場善後整理（含家長區、來賓區椅子收拾及禮堂地板清掃，請在中午12點前完成） | 四年級學年主任及任教班級 |  |