屏東縣潮州鎮潮東國民小學辦理「教育部九十八年度

推動教育優先區計畫」─發展教育特色美勞創作班實施計畫

一、依據：

（一）教育部九十八年度推動教育優先區計畫。

（二）屏東縣辦理「九十八年度推動教育優先區計畫」補助經費執行原則說明。

二、目標：

(一)樹立學校教育特色，培養學生具備多元智慧技能。

(二)培養以學生美勞創作為目標，增加藝術鑑賞的能力。

(三)推展美學，提升學生的氣質，進而提升學校的文化氣息。

三、計劃內容：

(一)成立美勞創作班：利用每週二下午及週五放學後時間，聘請具美勞專長老師到校指導學生美勞創作。

(二)根據教學內容進度，配合課程需要購買材料，並且結合環保回收材料，進行美勞創作。

(三)結合學校本位課程，配合校慶、母親節、兒童節、教師節或其他校內、校外活動做美勞創作作品的展出。

四、實施對象：潮東國小三至六年級有興趣的學生。

五、實施時間

(一)每週二下午3:00至5:00，星期五下午3:00至5:00，每
週4小時。上學期從98年3月3日至98年5月26日，共13週50小時。下學期從98年9月15日至98年12月8日共13週50小時，總共100小時。

(二)暑假期間：從98年7月1日至98年7月7日(早上8:00至12:00，共五天)每天4小時，五天共20小時。

(三)合計120小時。

六、實施方式：

(一)聘請講師：沈美玲老師。

(二)材料使用：除了進度課程需要的廣告原料及水彩材料之外，結合環保概念的材料做美勞及藝術的創作。

(三)創作時間：利用課後及暑假期間上課。

(四)參加展出或比賽：配合學校各類活動做學生作品展出或
參加各項校外藝術或美勞比賽。

七、活動工作組織與職務分配：

| 職稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 李志鵬 | 綜理各項事務 |
| 主任 | 陳志宏 | 各項課務安排、聯絡及講師聘請 |
| 組長 | 黃瑜貞老師 | 協助各項課務事宜、手冊編繕與攝影 |
| 主計 | 陳秀枝小姐 | 講師費及材料費收支登錄 |
| 出納 | 洪春友老師 | 出納業務 |

八、實施成效評估

(一)結合藝術與人文課程，發展出潮東國小美勞創作的特色。

(二)結合學校各項教學活動及社區做美勞創作展出。

(三)培養出一群具有藝術及美勞創作的潮東兒童。

九、實施經費概算表

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 時 | 400 | 120 | 48,000 |  |
| 畫板 | 組 | 250 | 40 | 10,000 |  |
| 廣告原料及水彩組 | 組 | 350 | 40 | 14,000 |  |
| 雜支 |  |  |  | 5,000 |  |
| 合計 |  |  |  | 7,7000 |  |

十、本計畫經本校教育優先區執行小組討論通過後呈校長核
可，並經教育部核淮後實施之，修正時亦同。

承辦人：陳志宏 主計：陳秀枝 主任：陳志宏 校長：李志鵬