屏東縣96年度「縣民e起來上網」實施計畫

壹、前言

本縣數位落差嚴重，尤其40歲以上中老年人尤為嚴重(如表)，95年全縣平均使用率僅58.9%，居全省末五名。

| 年齡 | 41歲-50歲 |  | 51歲-60歲 |  | 61歲以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 使用電腦 | 使用網路 | 使用電腦 | 使用網路 | 使用電腦 | 使用網路 |
| 使用率% | 54.9 | 46.7 | 29.4 | 22.5 | 5.5 | 3.3 |

為使屏東縣民了解資訊網路在日常生活的便利性，激發縣民上網意願，本計劃預計推動上網人數10,000人，預定可提升屏東縣上網人數1.2%。

貳、目的

加強民眾資訊能力、透過免費資訊服務上網據點及學習，鼓勵民眾運用資訊，共同營造學習型態社會，以提昇資訊能力接軌國際。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院研究考核委員會、教育部

二、主辦單位：屏東縣政府

三、委辦單位：屏東市崇蘭國民小學

四、承辦單位：各國民中小學及本縣數位機會中心

肆、實施範圍：於全縣各鄉鎮市開設網路基礎訓練班。

伍、計畫期程：自96年8月1日起至96年10月31日止。

陸、計畫內容

一、招生計畫：透過各項媒體發佈新聞，並發函各學校以鼓勵學生家長參與。

二、參訓資格：凡設籍於屏東縣或在屏東縣工作之民眾，無電腦基礎者皆可參加。

三、上課時間：

1.假日晚間18:00至22:00全縣計開設180班。

2.平日晚間18:00至22:00全縣計開設170班。

四、課程規劃及內容：每班4小時，各鄉、鎮、市依學校開設。網際網路基礎班課程內容如下：鍵盤操作、作業系統基本概念、瀏覽器之操作、收發電子郵件、介紹網路電話、即時通訊等。

五、訓練場地：各鄉鎮市國民中小學電腦教室。

六、教務管理計畫：

1.開班人數每班招收20-40人，不足20人不開班，且須做到1人1機

2.報名管理：由承辦學校受理報名(報名表由縣府設計供使用)

3.教學品質控管：由承辦學校提具相關專長人員，經本府教育局審核採行之。

4.講義編製：由承辦學校編製供學員使用。

5.行政院研考會將不定期以電話抽訪學員。

柒、計畫申請：

一、本計畫屬競爭型計畫，請各校踴躍提出申請。

二、為擴大參與，各校申請開班以可執行之數量為限，每梯次學員不得重複，並請鼓勵中高年齡學生家長參與。

三、請各校於8月20日前向崇蘭國小提出申請，審核通過於8月24日公告於教育局網站。申請表請E-mail至baby@mail.clps.ptc.edu.tw

四、各校申請書經審查後，為擴大參與原則申請學校至少核准一班。

五、相關申請表件，如後附件。

捌、經費概算：

一、本計畫補助以參與學員1人酌予編列250元計列。

二、各校申請計畫於本府審核後公告，並函文各校製據。

三、申請計畫書樣本如附件。

玖、獎勵

一、各校辦理成果應於活動結束後檢附相關成果報告、參加人員名冊紙本1份 (格式如附件3)送屏東市崇蘭國民小學彙整，另成果、參加人員名冊電子檔請寄a000582@oa.pthg.gov.tw 李達平課長收。

二、辦理本計畫表現優異人員，憑證成果按時填報無誤者，由本府依教育人員獎勵原則予以敘獎(各校申請開1班，以2人敘獎為限，每增加1班增加1人，以此類推)。

拾、預期效益

本計畫可提高全縣各鄉鎮市民眾上網率，並可給予無電腦基礎之民眾上網之基礎訓練，預估有10,000人次參加訓練，必能降低本縣數位落差，強化民眾資訊基礎，並可協助民眾資訊生活化，以達便民服務之宗旨。

〈附件1〉

屏東縣○○國○96年度「縣民e起來上網」計畫申請表

一、計畫研習概述：

| 開班梯次 | 開班日期及時間 | 預定招收人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |

(可自行增加欄位)

二、研習地點：

三、授課教師：

四、計畫聯絡人：             職稱：            電話：

五、經費概算：以每參加1人補助250元計列，編制以下概算表。

| 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 4 | 節 | 800 |  |  |
| 助教鐘點費 |  | 節 | 400 |  | 視需要而定 |
| 教材編撰及文具紙張 |  | 人 |  |  |  |
| 電腦修繕費 |  | 人 |  |  |  |
| 雜項開支 |  | 人 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

備註：

請各校於8月20日前向崇蘭國小提出申請，審核通過於8月24日公告於教育局網站。申請表請E-mail至baby@mail.clps.ptc.edu.tw

＜附件2＞

屏東縣96年度「縣民e起來上網」報名表

| 上課日期： |  |  | 上課時間： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 鄉鎮市別 | 主辦學校 | 學員姓名 | 年齡 | 聯絡電話 | 備註 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

| 編號 | 鄉鎮市別 | 主辦學校 | 學員姓名 | 年齡 | 聯絡電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |

附件3

屏東縣96年度「推動民眾上網」－屏東縣立    國中小

(日期、時間、地點、課程概述、上課情形、學習狀況簡述)

照片說明

照片說明

照片說明

照片說明

相片

相片

相片

相片