臺北市文山區興隆國民小學99學年度「春暉專案」實施計畫

一、依據

（一）行政院「防制毒品進入校園實施策略」。

（二）教育部「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」。

二、目的：防制學生藥物濫用、消除菸害、拒絕酗酒、禁止嚼食檳榔及推動愛滋病防治教育，以維護學生身心正常發展。

三、辦理期程：99年8月1日至100年7月31日。

四、實施對象：本校教職員生及家長。

五、99學年度工作推展重點

（一）提昇學校教育人員藥物濫用防制知能及查察輔導工作。

（二）增進家長教養責任及辨識子女藥物濫用之能力。

（三）強化藥物濫用個案管理與轉銜。

六、工作內容

| 策 略 |  | 學校辦理事項 | 學校分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一級預防 | 1.強化行政 運作及督 導考核功 能 | 1.訂定學校春暉專案執行計畫及年度工作重點（參考格式如附錄）。 2.訂定「防制學生藥物濫用三級預防實施計畫」，並落實執行。 3.落實學生輔導體制，由校長帶領，針對學生事務與輔導相關工作，進行校內各處室工作分工與整合，並積極引入外在資源，協助高關懷學生輔導。 4.落實推動「無菸校園」工作。 5.建置春暉專案業務傳承及標準化作業流程，承辦人離職時，落實業務移交。 | 訓導處 訓導處 校長,各處室 各處室 訓導處 |
|  | 2.充實教師 「春暉專 案」各項 重點防制 知能 | 1.辦理教師藥物濫用防制知能研習。 2.安排學校人員參加教育部辦理之春暉專案各類研習。 3.鼓勵教師研發設計防制藥物濫用、菸、酒、檳榔、愛滋之教材教案。 4.鼓勵教師參與防制藥物濫用、菸、酒、檳榔、愛滋融入課程之行動研究。 | 訓導處 訓導處 訓導處,教務處 訓導處,教務處 |
|  | 3.提昇家長 及志工反 毒認知 | 1.利用學校日等活動時，加強春暉專案各項工作宣導。 2.培訓認輔志工，協助菸癮、藥物濫用學生輔導工作。 3.辦理家長藥物濫用防制知能研習。 | 輔導室 訓導處 訓導處,家長會 |
|  | 4.加強「春 暉專案」 宣導教育 | 1.春暉專案各項議題融入課程。 2.運用網路、公告欄、電子看板等工具，進行春暉各項工作宣導。 3.即時掌握毒品、菸害及愛滋防制相關新聞事件，進行機會教育。 4.進行藥物濫用防制、愛滋防制認知檢測及法律大會考。 5.印製春暉專案文宣資料，提供師生家長參考。 6.辦理春暉社團、專題演講或反毒鬥士分享等宣教活動。 7.執行健康促進學校各項工作。 8.辦理春暉專案宣導月活動。 | 領域會議 訓導處 訓導處,各科教師 訓導處 訓導處 訓導處 訓導處 訓導處 |
|  | 5.增進學生 環境適應 能力 | 1.積極規劃辦理冬、夏令營及社團活動。 2.辦理體育、才藝表演等相關活動。 3.結合民間團體辦理情緒管理、壓力處理課程或邀集生命鬥士蒞校分享。 4.強化學生生涯發展教育。 | 訓導處 訓導處 輔導室 輔導室 |
|  | 6.妥適照顧 高關懷學 生 | 1.依據學生問題類別，建置校內標準化個案管理流程，並建立學生輔導資料檔案，以確實做好高關懷學生個案管理工作。 2.針對輔導個案需要，安排認輔志工、社工家訪、認輔小團體等各類輔導措施。 3.培訓認輔志工，協助高關懷學生輔導。 4.落實中輟通報協尋工作。 5.辦理「攜手計畫」課後扶助方案。 | 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 教務處 |
| 二級預防 | 1.落實「春 暉專案」 個案清查 與輔導 | 1.發現吸菸學生3個月內，協助其完成3小時戒菸教育課程，並將佐證紀錄報局。 2.開學2週內，繕造特定人員名冊，經學生事務相關會議審查通過，簽請校長核定後報局，特定人員名冊並隨時更新。 3.發現藥物濫用個案，應即進行校安通報（未成年個案並於24小時內通報家暴暨性侵害防治中心），並成立「春暉小組」進行輔導。 4.實施尿液篩檢工作。 5.連續假期過後，運用快速檢驗試劑對「特定人員」實施清查，並將執行情形填入「連續、特定假期尿液篩檢名冊」傳真本局備查，另實施過程應注意維護學生之隱私及自尊。 6.每月30日前至本局軍訓室網站填報當月份「春暉專案宣教活動月報表」及「清查藥物濫用統計人數表」。 7.每月第2日將中輟復學學生藥物濫用檢驗結果月報表報局。 | 訓導處 訓導處 訓導處,輔導室 ,導師 訓導處 訓導處 訓導處 訓導處 |
|  | 2.強化「春 暉專案」 個案控管 與轉銜 | 1.依據本局藥物濫用輔導戒治流程，落實春暉小組輔導工作。 2.藥物濫用個案輔導成效報局。 3.發現感染愛滋病學生，應即透過「春暉小組」密報本局，並限期輔導其至各級衛生主管機關及醫療院所檢驗治療（逾期未接受檢查者，應強制為之），期間應重保密措施，且不得以開除、退學、轉學、記過等方式處理。 | 訓導處,輔導室 ,導師 訓導處 訓導處 |
|  | 3.提昇中介 安置教育 服務品質 | 1.學生轉介學園期間，持續關注學生生活適應狀況，並將輔導或通聯情形記錄備查。 2.加強學園學生回歸學校後之輔導與生活適應工作。 3.學生於轉介期間發現藥物濫用情形，協助通報並共同成立春暉小組進行輔導。 | 訓導處,輔導室 訓導處,輔導室 訓導處 |
|  | 4.完善「春 暉專案」 輔導網絡 | 1.建立學校本位輔導資源網絡。 2.適時召開春暉小組會議或個案研討會。 3.妥善運用警政單位請求支援協助通報表，加強中輟、中輟之虞及藥物濫用學生校外生活協尋與查察。 | 輔導室 訓導處 訓導處 |
| 三級預防 | 藥物濫用個案轉銜戒治 | 1.依據本局輔導戒治流程轉介或移送相關單位。 2.勒戒完成學生回校後之賡續輔導。 | 訓導處 訓導處,輔導室 |

七、一般規定

（一）依教育局99年8月12日訂頒之「99學年度學生藥物濫用輔導戒治實施原則」，整合資源網絡，針對藥物濫用學生全力輔導，並協助戒治根絕。

（二）「春暉專案」之推動為全體教職員責任，學校各處室應就主責工作積極辦理，相關分工可依各校現況彈性調整，惟不得全數推責於生教組或生輔組人員。

八、預期效益：

（一）業務相關人員藥物濫用研習比例達90%。

（二）辦理教師藥物濫用防制知能研習。

（三）辦理防制學生藥物濫用、無菸校園、檳榔及校園安全等宣導。

（四）確實掌握藥物濫用列管個案休、退、轉、升學之轉銜與後續輔導。

九、春暉專案推動小組：

| 職 稱 | 姓 名 | 執 掌 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 劉碧賢 | 綜理「春暉專案」督導及指揮 |  |
| 執行秘書 訓導主任 | 楊淑雲 | 辦理「春暉專案」計畫與執行 |  |
| 執行秘書 輔導主任 | 連素英 | 清查追蹤個案及特殊個案心理輔導與轉介勒戒事宜 |  |
| 委 員 教務主任 | 胡月英 | 辦理「春暉專案」計畫與執行 |  |
| 委 員 總務主任 | 施春明 | 辦理「春暉專案」計畫與執行 |  |
| 幹 事 生教組長 | 劉謦豪 | 負責「春暉專案」工作之協調與執行 |  |
| 幹 事 訓育組長 | 簡菁瑩 | 負責「春暉專案」工作之協調與執行 |  |
| 幹 事 體育組長 | 黃仁賢 | 負責「春暉專案」工作之協調與執行 |  |
| 幹 事 教學組長 | 沈啟聰 | 負責課程、攜手激勵班 |  |
| 幹 事 輔導組長 | 蔡佩寧 | 負責個案輔導 |  |
| 幹事五年級 學年主任 | 李文心 | 推展「春暉專案」教育宣導工作 |  |
| 幹事六年級 學年主任 | 王慧婷 | 推展「春暉專案」教育宣導工作 |  |
| 幹 事 護 理 師 | 陳思靜 | 負責健康諮詢工作 |  |

十、本要點呈 校長核准後實施，修訂時亦同。

承辦人：                 處室主管：                 校長：

臺北市文山區興隆國民小學99學年度「春暉專案」執行計畫

| 計畫依據 |  | 臺北市政府教育局99學年度「春暉專案」實施計畫 |
| --- | --- | --- |
| 99學年度工作重點 |  | 透過專題演講、影片欣賞、資料研讀、廣播、海報、電子看版、課程融入等多元活動，提升「藥物濫用」、「認識及預防愛滋病」、「拒煙、酒、檳榔」等知能，並能間接影響家人一同防患。 |
| 99學年度擬定辦理工作 | 一級預防 | 1.專題演講：利用週會時間，以幫派、毒品危害為主題作專題演講。 2.影片欣賞：收集整理相關影片，各班利用班級錄放影機觀賞並進行討論。 3.資料宣導研讀：收集有關幫派、煙毒、檳榔、酗酒、愛滋病等相關資料及個案故事，整理影印分發各班，並利用導師時間及班會時間進行研讀與討論。 4.廣播宣導：利用『興隆之聲』廣播，對全校師生做有關幫派、煙毒、檳榔、酗酒、愛滋病等之危害及防治常識宣導。 5.海報標語宣導：於川堂張貼海報標語，並利用電子字幕做標語宣導。 |
|  | 二級預防 | 1.落實高關懷個案輔導。 2.加強藥物濫用個案清查。 |
|  | 三級預防 | 無則免填 |
| 預期效益 |  | 1.全校學生濫用藥物人數0人。 2.全校學生愛滋病知能測驗平均80分以上。 3.全校學生吸煙、喝酒、吃檳榔人數0人。 |

*本表電子檔可至本局軍訓室資訊網下載（http://military.tp.edu.tw）

*本表請於99年10月30日前免備文逕送本局軍訓室彙整，以作為教育部統合視導佐證資料，請勿送「春暉專案」實施計畫。

*各校執行計畫請就99學年度內擬定辦理之工作確實填寫，勿將上一年度執行計畫更改表頭後送局。

承辦人：              處室主管：                  校長：