基隆市西定國民小學102年度學校特色課程-親ㄑㄧㄥ西定河教學活動

「西定河畔提燈踩街慶元宵」活動實施計畫

壹、目的

一、以本校特色課程「親ㄑㄧㄥ西定河」為活動主軸，融入七大領域課程，以多元、活潑、人性、趣味方式，實現「課程即生活，生活即課程」之教學目標。

二、藉元宵節活動，結合學校及社區資源，增強學生對傳統民俗節慶的認識。

三、結合母語日活動，推動鄉土教育，增進學生對鄉土文化之認識及對社區環境的認同感。

四、落實環保教育，營造永續、環保、生態、友善、美綠化居住生活環境。

貳、辦理單位：西川里辦公處、新西里辦公處、西康里辦公處、西定社區發展協會、西定里辦公處、西定國民小學家長會、西定國民小學。

參、活動時間：102年2月22日（星期五）下午5時30分至8時30分。

肆、活動地點：本校學生活動中心、學區內道路（新西街、西定路）、西川里里民大會堂、新西里里民大會堂、西康籃球場。

伍、參加對象：本校教職員工、學生、家長、社區人士。

陸、實施內容：

| 活 動 內容 |  | 活 動 說 明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 燈籠製作 | 學生利用寒假期間製作（彩繪）燈籠，材料以環保材質為佳，2/18（一）開學前完成。 |  |
|  | 路線勘查 | 2/18（一）前完成踩街路線勘查及安全措施確認。 |  |
|  | 燈謎設計 | 2/19（二）前完成燈謎設計及製作。 |  |
|  | 場地佈置 | 2/20（三）放學前完成燈謎場地及課程看板佈置。 |  |
| 當日各項活動 | 提燈踩街 | 17:30~20:30提燈踩街，由學生及家長手提自製之燈籠，以踩街行春方式，沿西定河遶行學區內新西街、西定路等道路。 | 活動內容及流程詳如附件一 |
|  | 親ㄑㄧㄥ西定河 課程教學活動 | 1.踩街沿途，以實地參訪方式，認識西定河兩岸各古地名原址及歷史沿革，並觀察西定河二上游匯流處之地理景觀。 2.踩街沿途，隨手清除環境垃圾，進行社區清潔活動。 |  |
|  | 猜燈謎活動 | 1.行經西定、西川、新西、西康各里，進入里民大會堂或規劃地點進行定點活動，邀請里長（理事長）擔任主持人，介紹本里人文歷史沿革及猜燈謎活動 2.2/23（六）上午8:10時於學生活動中心，舉行全校猜燈謎活動，請校長、家長會長擔任活動主持人。 |  |
|  | 賦 歸 | 20:30活動結束返家。 |  |

柒、經費

活動經費由學校預算相關項下相關經費支應，不足處請台電協和發電廠經費補助，並提請各里辦公處及家長會贊助支援辦理。

捌、本計畫呈　校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人　　　　　　　　　敬會學務處　　　　　　　　　校長

總務處

附件一

基隆市西定國民小學「102提燈踩街慶元宵」活動實施內容

一、提燈踩街

（一）參加人員於2/22（五）下午17:30時前於本校學生活動中心前集合（大門內海洋的眼睛遮雨棚下），完成活動安全提示後，本次活動開始，首站進行西定里（社區）活動後，由大門出發踩街。

（二）踩街路線：

（17:30）西定國小「海洋的眼睛」【集合、定點活動】西定路（西定里、牛奶寮）左彎   德義橋新西街2巷（西川里、大瓦厝）(18:00)西川里里民大會堂【定點活動】新西街2巷新西街（相思仔腳、豆菜寮仔）西定河右岸 靖水橋（花園仔）新西街55號 左彎   新西街(18:40)新西里里民大會堂【定點活動】 右彎   新西街(新西里)新西街134號 右彎  西定橋（烏橋頭）西定高架道路左彎 西定路398巷(西康里)西定路398巷20之6號（西定河二上游匯流處）西定路398巷23號 右彎斜坡 (19:10)西康籃球場【定點活動】西定路398巷福安宮西定路423巷西定河左岸   靖水橋（花園仔）左彎 新西街(西川里) 西定河右岸 西定國小北側門(19:50)西定國小學生活動中心

（三）參加人員請手提自製燈籠，儘量使用燈炮燈籠，若使用蠟燭或火把者，請注意用火安全。

（四）行進時請緊跟隨在前者腳步，依行前分配組別團體前進，保持隊伍完整，不要拖延過長，避免大聲喧嘩影響社區居民作息。

（五）活動途中須跨越馬路時，請聽從老師及指揮人員引導，快步通過，請勿奔跑推擠。

（六）踩街途中請勿亂丟垃圾，並請隨手撿拾道路垃圾，共同維護活動及社區清潔。

（七）請參與活動老師、志工家長、義工，協助活動秩序及安全維護。

二、猜燈謎活動

（一）活動採定點方式進行，各點活動時間20~25分鐘，邀請各里里長擔任該定點活動主持人，首先進行西定河課程教學活動，包含本里人文歷史沿革、里內指標地名等相關內容介紹；介紹完畢後，即進行猜燈謎活動，射中（答對）燈謎者，可獲得里長提供精美小獎品一份。

（二）2/22（星期五）活動地點及主持人：

| 順序 | 里 名 | 活 動 地 點 | 活動主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西定里 | 西定國小大門 （「海洋的眼睛」造型遮雨棚） | 西定社區 陳文宗里長 |
| 2 | 西川里 | 西川里里民大會堂 | 西川里 王忠誠里長 |
| 3 | 新西里 | 新西里里民大會堂 | 新西里 陳漢昭里長 |
| 4 | 西康里 | 西康籃球場 | 西康里 黃建發里長 |

（三）2/23（星期六）當日上午8:10時於本校學生活動中心，舉辦全校燈謎活動，請校長、家長會長擔任主持人，射中（答對）燈謎者，可獲得校長及家長會長提供精美小獎品一份。

（四）活動進行時，請注意禮節，舉手搶答，不可大聲喧嘩。

（五）請保持場地清潔，個人物品請自行攜回。

三、其他

（一）活動歡迎家長共同參與，親子同樂。

（二）參加人員請自備輕便雨衣，儘量不要攜帶雨傘。

（三）當日參加人員分發飲用水。

※（三）西康籃球場定點活動結束即返程，參加人員告知領隊後，可於返程途中沿路返家，不需返回學校後再行解散，當日學校不另行辦理活動。

※（四）雨天備案：當日若遇大雨致踩街活動無法全程進行，活動僅遶行校園周邊道路及進入西川里里民大會堂活動後返校，當晚於學生活動中心舉行猜燈謎活動；若採取雨天備案，2/23（六）上午全校猜燈謎活動取消。

（五）請各班級教師協助調查參加人數（含家長），2/20（星期三）第二節上課前回報教務處，以利活動人員配置及流程規劃。請叮嚀參加孩子一定要取得家長同意。

（六）當日參加活動之教職員工，備有餐盒；並在不影響課務情形下，可補校半日。