填表日期：中華民國　99　　年　10　月　25　日

| 100年度外籍配偶照顧輔導基金補助計畫申請表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位 |  |  | 嘉義縣番路鄉民和國民小學 |  |  |  |  |  |  | 核准機關 日期文號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 嘉義縣番路鄉下坑村菜公店91號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人 |  | 職稱 | 校長 |  | 姓名 | 黃寶男 |  |  | 承辦人 |  |  | 張維琴 |  |  | 電話 |  | 05-2592188*212 |
| （申請單位用印、負責人簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 | 母愛天空下-閱讀生命夏令營 |  |  |  |  |  |  | 計畫別 |  |  |  |  | 預定完成日期 |  |  | 100年7月22日 |  |
| 計 畫 內 容 概 要 | - 繪本閱讀及學習單、多媒體影片教學 - 活力律動與DIY動手做 - 籃球體適能促進活動 - 羽球體適能促進活動 - 桌球體適能促進活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 期 效 益 | 一、透過閱讀夏令營閱讀、影片觀賞等多元活動的帶領，培養外籍配偶子女良好的閱讀習慣與興趣，並在閱讀的過程中，提升內在心靈的成長與對生命的感動。 二、在創意製作活動過程，培養創意製作的樂趣。 三、透過教學活動，培養向家人說出感恩之意，並以實際行動表達感恩。 四、預計所有成員出席率達90％。 （請填寫具體數據） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫總經費 |  |  |  | 新臺幣玖萬元整 |  |  | 申請補助經費 |  |  |  | 新臺幣玖萬元整 |  |  |  |  |  |  |
| 自籌經費 |  |  |  | 0元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

「母愛天空下」

閱讀生命夏令營計畫書

指導單位：內政部

主辦單位： 嘉義縣政府教育處、

嘉義縣番路鄉民和國小

壹、緣起

隨著全球經濟不景氣的影響，貧窮問題將是社會中不可忽視的重要議題。近年來受到經濟不景氣的影響，許多家庭遭遇了嚴重的財務危機與壓力，M型社會的來臨，中產階級人口逐漸消失，其中大部分向下沈淪為中、下階級，社會轉變成富者愈富、窮者愈窮的經濟結構，在所得有限、各項開銷卻不斷提高，產生了入不敷出的狀況，生活品質也相對下降，相對的在孩子的教養方面開銷，就顯得較無法負荷，此外家庭經濟、生活的不安定，也容易造成家庭成員間的衝突。

外籍配偶子女與弱勢貧困家庭兒童生活適應的學習常趕不上一般的孩子，造成學習成就低落，加上自信心的不足，久而久之就喪失了學習的興趣，而造成學習一路落後，進而影響健全人格的養成。且部分的父母親教育功能不足，使孩童缺乏愛與關懷，對品德養成造成負面影響。

根據調查顯示，外籍配偶子女與經濟貧困兒童在日常生活的實際和成長的需要，例如課餘活動、社交及家庭活動均缺乏足夠的金錢支付所需的費用。未能參與各種活動，令他們心理及社交成長受到阻礙及形成負面的影響(吳水麗、張瑜，民85)。而弱勢家庭份子由於劣勢的社經地位、教育程度普遍低落、文化刺激不足，因此僅能在經濟鏈的底層工作，生活備感艱辛、困難。而低收入戶兒童處於弱勢低位，身心都因此受到影響，而產生一些社會與生活適應上的問題。

外籍配偶子女與弱勢家庭的社會網絡範圍很小，大部分都過著孤立的生活，對於一般家庭而言弱勢家庭社經地位較低，且父親為了生活大多忙於工作，母親又需操持家務，或外出工作幫忙維持家中的開銷，因此沒有太多時間與孩子互動。而弱勢家庭兒童因處於弱勢地位，身心都因此受到影響，而產生一些社會與生活適應上的問題。因此弱勢家庭的子女需要教育輔導方面的服務，及更多親子間共同互動成長的機會，以提升家庭功能與學童自我學習的能力。

貳、目的：

1. 啟發、提升外籍配偶子女與弱勢學童對閱讀生命的興趣與習

慣，學習傳遞愛與關懷。

2. 增進學童對於自我肯定以及自我潛能之開發。

3.教導孩子擁有悲天憫人的情懷，由一己的愛牽引出更多的愛，讓生命

更有意義。

叁、辦理單位：

1. 指導單位：內政部

2. 主辦單位： 嘉義縣政府教育處、 嘉義縣番路鄉民和國小

肆、活動期程：

預計100年7月，辦理一梯次

| 時間及工作項目 | 99年 | 100年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 擬定服務計畫與計畫前準備 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 講師邀請 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| DM製作與發放 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 活動宣傳及執行 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 撰寫成果報告 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |

伍、上課地點：嘉義縣番路鄉民和國小

陸、參加對象：外籍配偶子女

柒、參加人數：每梯25人，共計160人次

捌、實施時間：100年7月18日-7月22日（共5日）

玖、講師簡介：(暫定)

1.黃瓊儀老師（民和國小輔導教師，嘉義大學幼教系畢）

2.黃嘉鳳老師（嘉義縣學生諮商中心心理師，嘉義大學家庭教育）

3.游惠娥老師（民和國小藝文領域-美術教師，嘉義大學幼教系）

4.莊麗燕老師（民和國小藝文領域-律動教師，吳鳳技術學院畢）

5.柳志達老師（民和國小健康與體育領域教師，南華大學社會教育所）

6.許坤鎮老師（民和國小綜合領域-童軍教師，台北師院初教系）

7.葉仕漢老師（民和國小健康與體育領域教師，台南師院特殊教育學系）

拾、課程表：

課程內容（暫訂）

| 100年 | 7/18一 | 7/19二 | 7/20三 | 7/21四 | 7/22五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 09：20 | 報到相見歡~ 哈囉！你好 | 熱誠有勁- 活力律動 | 健康醒腦~ 籃球你我他 | 關懷彼此- 桌球動動樂 | 身強體健- 小羽球家 |
|  | 講師： 許坤鎮 | 講師： 莊麗燕 | 講師： 許坤鎮 | 講師： 柳志達 | 講師： 葉仕漢 |
| 09:30 10：20 | 繪本閱讀+學習單- 母愛天空下 | DIY動手做- 愛的抱包 | 繪本閱讀+學習單- 讓生命發光 | DIY動手做- 心心相映 | 繪本閱讀+學習單- 有家真好 |
|  | 講師： 黃瓊儀 | 講師： 游惠娥 | 講師： 黃嘉鳳 | 講師： 游惠娥 | 講師： 黃瓊儀 |
| 10:30 11：20 | 繪本閱讀+學習單- 聽媽媽唱歌 | DIY動手做- 歌聲傳情 | 繪本閱讀+學習單- 勇敢追夢 | DIY動手做- 我是好幫手 | DIY動手做- 送愛給她 |
|  | 講師： 黃瓊儀 | 講師： 游惠娥 | 講師： 黃嘉鳳 | 講師： 游惠娥 | 講師： 游惠娥 |
| 11:20 11：40 | 感恩餐食 飽餐一頓 | 感恩餐食 飽餐一頓 | 感恩餐食 飽餐一頓 | 感恩餐食 飽餐一頓 | 感恩餐食 飽餐一頓 |
| 11：40 | 回家真好 | 回家真好 | 回家真好 | 回家真好 | 回家真好 |

拾壹、經費概算：不對外收取費用，詳如附件一

計劃經費總計：新台幣玖萬元整

需要政府補助：新台幣玖萬元整

拾貳、預期效益：

1、透過閱讀夏令營閱讀、影片觀賞等多元活動的帶領，培養外籍配偶子女良好的閱讀習慣與興趣，並在閱讀的過程中，提升內在心靈的成長與對生命的感動。

2、在創意製作活動過程，培養創意製作的樂趣。

3、透過教學活動，培養向家人說出感恩之意，並以實際行動表達

感恩。

4、預計所有成員出席率達90％。

附件一

【母愛天空下-閱讀生命夏令營】經費概算表

| 經費項目 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 15時 | 800 | 12000 | 1梯*5天*3時 |
| 助理鐘點費 | 15時 | 400 | 6000 | 1梯*5天*3時 |
| 交通費 | 2程 | 1080 | 2160 | 搭乘高鐵單程1080元*來回2程 按實核支 |
| 場地佈置費 | 1式 | 9000 | 9000 | 輸出圖.盆花.紅布條.標語… |
| 印刷費 | 27份 | 500 | 13500 | DM、講義.問卷. 海報.流程表. |
| 材料費 | 27人 | 1000 | 27000 | 25學生+1師+1助理共27人 藝文作品材料及每人1片活動成果 CD200元*5天*27人 |
| 膳食費 | 160人次 | 80 | 12800 | 7工作人員+25學員共計32人 32人*5天＝160人次 |
| 茶水費 | 160人次 | 20 | 3200 | 7工作人員+25學員共計32人 32人*5天＝160人次 |
| 雜 支 | 1式 | 4340 | 4340 |  |
| 小 計 | 90000 |  |  |  |
| 總計 | 新台幣玖萬元整 |  |  | 備註：以上除鐘點費外，其餘可互為勻支。 |

承辦：張維琴         主計： 姚皓瑜           校長：黃寶男