「加強學校環境教育三年實施計畫」98年辦理情形表

填報單位：雲林縣立建國國民中學

填報資料起迄時間：98年1月至12月

| 項 目 | 內 容 | 進行方式 | 執行單位 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推動學校環境管理 二、落實環境教學 三、推動校園生活環保 四、普設環境教育設施 五、獎勵表揚 六、國際交流 | （一）訂定（修訂）永續學校環境管理計畫 （二）執行永續學校環境管理 （三）發揮環境保護小組組織功能 （一）培育環境教育師資 （二）開發環境教材 （三）舉辦環境教學活動 （一）舉辦環保競賽及會議 （二）落實校園生活環保 整合設置環境教育設施或場所 表揚推動環保有功之教師及學生 加強國際參訪 | 1.本校永續學校環境管理計畫，營造健康、安全與關懷的校園環境。 2.結合家長及社區資源參與永續學校環境管理計畫的推動。 3.推動校園環境稽核實務，以強化校園環境管理。 - 採行綠建築觀念，建構及修繕房舍、設施、場所，並營造本土生物多樣性的校園生態環境。 2. 妥善處理研究、教學、實習後之廢液及廢棄物，落實實驗室安全衛生教育。 3. 定期取樣學校飲用水體送檢化驗，並委由專人或維修商依約定期維護管理。 4. 輔導各處室污染防治情形，建立校園環境安全衛生及防災應變機制。 1.發揮環境保護小組功能及其運作。 2.定期檢討環境保護小組工作推行及相關措施。 3.輔導教育各處室及班級環境教育推動情形。 1.結合學術及民間團體辦理多元化環境教育研習課程。 2.辦理地方性環境教育課程設計與訓練。 3.成立環境教育教師專業成長團，進行環境教育相關研究。 4.請託大專院校推廣教育中心辦理環境與永續發展師資培育。 1.鼓勵教師設計環境教育教案，分享教學資源。 2.成立跨校聯盟，結合地方鄉誌、村史，編撰推廣環境鄉土教材及戶外教學。 3.輔助老師編撰及甄選環境教育融入各領域之教學設計、教學媒體及環境教育刊物等環保輔助教材。 4.設置環境教育網頁、環境教育宣導專欄及場所，推動環境教育數位典藏，以供各界及教師共享。 5.善用校園環境資源、規劃校園環境教學步道，提供教學。 1.各級學校依不同年級自行設計及運用教育部或環保署等編訂的環保輔助教材、教案及多媒體進行教學活動。 2.辦理區域性環境教學研習活動。 。 1.舉辦環境地圖繪製、攝影、辯論、徵文、戲劇、網頁、海報、有獎徵答及教學觀摩等活動。 2.舉辦環保教育宣導、研習會及工作坊等。 1.推行校園垃圾減量、資源回收再利用（含參考書、制服、學用品、落葉及廚餘等）、辦公室做環保及節省資能源等。 2.鼓勵使用再生能源、水資源回收再利用及省水省電器材。 3.落實綠色採購方案，並加強校園辦理綠色消費之宣導活動及鼓勵師生力行綠色採購。 4.將學生手冊納入校園生活環保措施。 5.成立環保社團及組織，進行校內外環保工作。 6.結合家長及社區資源並配合政府機關環保施政重點，推動校園環保服務工作。 1.辦理學校戶外教學或參觀環境教育場所及環保設施（如環保科技園區、焚化廠、資源回收場等）。 2.運用校園及社區閒置空間，設置環境教育學習場所。 選拔推動環境教育事蹟卓著的教師與學生。 增進國際環境教育參訪機會。 | 總務處 總務處、訓導處 總務處、訓導處 總務處、訓導處 、 教務處 總務處 總務處、訓導處 訓導處 訓導處 訓導處 教務處 教務處 教務處 教務處 教務處 教務處、訓導處 總務處 教務處 教務處 教務處、訓導處 訓導處 訓導處 總務處 總務處 訓導處 訓導處 訓導處 教務處、訓導處、輔導處 教務處、訓導處、總務處、輔導處 訓導處 教務處、人事室 | 1、擬定學校環境三年計畫 2、成立學校「環境教育推動小組」。 3、定期進行環境稽核及維修工作 1、明道館有雨水收集及周圍鋪設透水磚 2、學校飲用水設備定期保養、維護及管理、飲用水體每兩個月送檢一次。 3、實驗室之污染物質妥善處理。化糞池之污染物質定期請專人處理處理 4、成立校園環境安全衛生及防災應變小組 現有學生6人參加環保服務隊、利用早自修時間進行垃圾分類及回收工作 目前有數學、社會、自然三個領域教師將環境教育融入教學過程。 彙集各領域環境教育融入教學教案、學習單，篇撰環境教育教材，安排環境主題活動，生活體驗活動，讓同學透過小組合作、從做中學。 1、辦理校園生態環境繪圖比賽，優良作品公佈進行環境教育宣導 2、本年度辦理節能減碳抗暖化專題演講 1、落實垃圾減量、資源回收（含參考書、制服、學用品、落葉及廚餘等） 2、午餐廚餘交由鎮內養豬戶回收利用 3、全校午餐一律使用便當盒，禁止使用免洗餐具並廣設飲水機，鼓勵喝白開水 4、學校利用行政會議及朝會宣導節約用水、用電，校內加裝省水龍頭、二段式沖水系統，逐年增購改用省能照明燈具。 5、(1)在各辦公室影印機旁張貼節約用紙宣導標語，並印製紙張使用登記簿便以統計紙張使用量，以期達到減量25%之設定目標。 (2)各種耗材選購印有環保標章之產品，如紙張…..等等。 1、三年級外教學參觀忠烈祠、淡水漁人碼頭、木柵動物園(貓熊館)、黃金博物館、九份風景區、六福村主題樂園；透過對周遭自然環境身歷其境的體驗，及對身邊動、植物認識，使同學們建立愛護環境、保護環境及動物保育的深切責任。 2、自行培育樹苗，努力推行校園綠化美化 3、自建鳥園收容遭遺棄或受傷動物 |

機關首長：                填表單位主管：             填表人：

填表人聯絡電話：05-7832724