基隆市立明德國中98學年度特殊教育工作計畫執行結果

| 編號 | 工作項目 | 工作內容 | 實施 時間 | 執行完成日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擬定特教組各項工作計畫 | 1.特教組年度工作計畫 2.特教組工作行事曆 3.編列特教經費預算 4.配合教育局擬定各項活動計畫 | 98年8月 | 98/8 |
| 2. | 召開各項特教會議 | 1.召開特殊教育推行委員會 2.召開特殊學生鑑定及安置會議 3.召開特教教學研究會 4.召開IEP期初會與期末檢討會 5.召開個案研討會 6.特教老師班務會議 | 適時 適時 每月一次 期初期末 適時 適時 | 1.上學期98/9/29第一次特推會 98/12/01第二次特推會 下學期99/3/26第一次特推會 2.98/11/19提報5人;99/1/15提報9人;99/4/3提報3人。 3.每週一第四節視需要召開 4.98/9/25期初IEP會議; 99/1/15期末IEP會議; 99/3/22期初IEP會議 5.視個案需要召開會議討論。 ＊98/9開會討論莊生乙案。 ＊99/2-3月二次開會討論李生乙案 6.每週一第四節視需要召開 |
| 3 | 充實資源班/特教班各項設備 | 1.特教津貼、教材編輯費 2.整理佈置資源教室、特教班教室 3.充實特教教學設備及教具 4.增購特教相關書籍、測驗工具 5.編印資源班行政表格 | 98年8月 98年8月 適時 適時 98年8月 | 1.依各教師資格辦理特教津貼;11月完成16位教師教材編輯費申請。 2.依各班特色完成 3.4.運用教材教育經費於98/12購買書籍、教具、測驗。99/2獲教育處補助申購四部電腦主機，其中一部為治療師專用電腦。 5.已編印存成電子檔並依需要使用 |
| 4 | 提供無障礙環境 | 1.提供最適宜的資源教室、特教班教室 2.改善無障礙硬體設施 3.申請輔具 | 適時 適時 學期初 | 1.依學生需求於開學前調整完成 2.於98上學期提供總務處改善建議 3.98/8辦理原有輔具續借;於99/3/24出席審查會申請輔具 |
| 5 | 實施特殊需求學生鑑定工作 | 1. 與國小聯絡轉介事宜 2. 國小新生報到與追蹤 3. 校內疑似特殊需求學生篩選 4. 舊生鑑定 5. 各項測驗資料分析評估 6. 升國中新生鑑定與舊生二次鑑定會議 | 99年3月 98年8月 98年10月 99年3月 適時 適時 | 1.預計99/5月開始辦理 2.98學年新生皆已到校報到 3-6.98/10-11完成校內初篩，98/11/19提報5人;99/1/15提報9人;99/4/3提報3人。於99/1/15參加應屆畢業生鑑定安置會議 |
| 6 | 特殊學生資料建及檔擬定IEP | 1.填寫特殊學生各項報表 2.資料建檔 3.擬定學生IEP 4.特殊學生回歸與追蹤 | 98年9月 98年9月 98年9月 全學年 | 於開學一個月內建檔完成，並於學年中視情況修正 |
| 7 | 教學與管理 | 1.編排課程與師資 2. 校外參觀活動 3. 製作教具編選教材 4. 申請特殊考場需求 | 98年9月 98年11月 98年9月 9年10月 | 1.98/8/29完成 2.98/12/2參加基特特教嘉年華 3.98/11完成申請教材編費 4.暫無需求 |
| 8 | 特殊教育宣導 | 1. 擬定特殊教育宣導實施計畫 2. 海報宣導 3. 週會專題演講 4. 特教影片欣賞 5. 特教才藝競賽 | 全學年 | 1.98/9完成 2.全學年 3.99/4/6生命教育講座邀請何美意女士為全校學生進行演講。 4.98/11七年級”馬拉松小子”及運用輔導課指導學生認識自閉症特徵及協助方式。 5.98/12/25辦理聖誕同樂會;99/3/2全校才藝競賽 |
| 9 | 教師特教輔導知能研習 | 1.辦理普通教師特教知能研習 2.辦理特教老師特教知能研習 | 適時 | 1.98/10/6；99/4/13辦理完畢。 2.於每週一例行會議時間分享研習心得 |
| 10 | 特殊學生升學就業輔導 | 1.輔導學生升學就業方向並提供升學相關資訊 2.舉辦升學就業座談 3.辦理高中職參觀 4.提報升高中職特殊升學管道 5.申請基本學測特殊考場需求 | 全學年 98年9月 99年1月 99年4月 99年4月 | 1.98/9/25召開三年級轉銜會議，介紹三所高中職特色及12年就學安罝升學資訊。 2.99/1/23陪同4位家長參加基隆特教學校舉辦之「就學宣導說明會」。 3.98/12/2參觀基隆特教學校;98/12/31參觀基隆商工 4.99/3/5前提報8名應屆畢業生 5.本學年未申請 |
| 11 | 特教學生諮商輔導 | 1.認輔老師個別晤談，家長聯繫 | 全學年 |  |
| 12 | 申請特殊生福利 | 1.申請交通補助費 2.申請特殊生獎助金 3.申請教育代金 | 依規定時程辦理 98年9月 | 皆依學生需求及時程辦理完成 |
| 13 | 親職教育 | 1.召開特教班/資源班個別化教育計畫 2.召開特殊個案研討會 3.提供家長電話諮詢服務 4.提供家長特教研習資訊 | 適時 | 1.本學年特教班召開日期分別為：98/9/25;99/1/15;99/3/22。資源班則於期限內與家長個別召開IEP會議 2.98/10、99/2-3分次召開。 3.適時 4.適時 |
| 14 | 特教相關專業服務 | 依需求提出申請(物理治療、職能治療、語言治療、心理治療) | 適時 | 於98/10及99/3上下學期依學生需求及時程提出申請，分別核定150及133小時。 |
| 15 | 轉銜服務 | - 填寫畢業生ITP轉銜表 - 畢業生升學進路調查 - 相關資料轉銜到安置學校 | 三月 六月 七月 | 1-3依時程辦理完成，97學年畢業生有一位未到特教學校報到已持續追踪6個月並轉社政單位介入。 |
| 16 | 特教網路通報 | 1.上網填寫資源生通報資料 2.通報系統年級升級 | 九月 七月 | 1.視工作進度完成 2.98/8完成 |
| 17 | 承辦研習活動 | - 辦理「特殊教育性別平等優勝教材教具展覽暨觀摩會研習」 - 辦理「國小應屆畢業生轉銜說明會研習」(新增) | 11月 | 1.98/11/18及98/11/25辦理完成 2.擬於99/4/21辦理完成 |

五、本計畫於特教推行委員會討論通過後實施