桃園縣99年度縣立各級學校用水設施改善管理維護實施計畫

一、依據

教育部補助地方政府「加強補助國民教育經費」實施計畫辦理。

桃園縣立各級學校校園用水設施管理維護改善中程(四年)計畫辦理。

二、目標：

(一)改善暨充實本縣縣立各級中小學校園用水環境，提供更優質的校園健康環境，以落實教育資源之均衡分配，達成縣長施政方針。

(二)建置校園用水管理維護機制，提昇校園飲用水管理人員之素養，確保師生用水衛生安全。

(三)有效運用改善經費，協助有污染之虞飲用水設備整建與更新，以提升校園用水品質。

三、辦理單位

(一) 主辦單位：教育部、桃園縣政府

(二) 承辦單位：文華國民小學。

（三）協辦單位：（顧問）蔡仁利建築事務所。

四、辦理內容

| 項次 | 內容 | 辦理單位人員 | 預訂時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各校用水設備改善需求調查 | 教育處、文華國小 | 99.1.14~1.21 |  |
| 2 | 各校填報資料彙整 | 教育處、文華國小 | 99.1.22~1.24 |  |
| 3 | 各校用水設備改善需求初審 | 審核小組 | 99.1.25~1.26 |  |
| 4 | 公佈初審受補助學校名單 | 教育處 | 99.1.27 |  |
| 5 | 初審受補助學校檢送申請「實施計畫」暨「自評表」 | 仁和國小 | 99.1.29~2.3 |  |
| 6 | 彙整本縣受補助學校資料送教育補申請經費 | 教育處、仁和國小 | 99.2.3~2.14 |  |
| 7 | 教育部核定本縣受補助學校名單、經費 | 教育部 | 99.2.20~3.15 |  |
| 8 | 函文周知受補助學校 | 教育處 | 99.3.18 |  |
| 9 | 學校依政府採購法完成招標及發包 | 受補助學校 | 99.3.20~5.31 |  |
| 10 | 設備採購及工程施作完竣 | 受補助學校 | 99.6.30 |  |
| 11 | 未能期限完工學校報文核備 | 受補助學校 | 99.6.30前 |  |
| 12 | 經費核銷請款作業 | 受補助學校 | 99.5.1~7.15 |  |
| 13 | 辦理學校用水設施衛生安全管理人員研習 | 各校飲用水管理人員 | 99.9.20（暫定） |  |
| 14 | 辦理績優人員敘獎 | 教育處、文華國小 | 99.10.~99.11 |  |

五、審核小組人員

| 組別 | 聘任督學 | 承辦學校 | 主辦業務科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1組 | 葉國杏聘任督學 | 張玲玉校長 | 湯惠玲科長 |
| 第2組 | 李俊煌聘任督學 | 蔡怡智主任 | 蔡碧螢小姐 |

六、辦理項目經費

(一)下授經費：

1、「飲用水設備水塔清洗管線濾心濾材消毒修換費」－每校經費補助基準：20,000元（非自來水學校40,000元）+ 〈600元*班級數〉。

2、「飲用水設備出水口檢測費」－每校經費補助基準：前一年（98年度）發包數加1成編列，每3個月抽檢校園1/8台飲水機（出水口）。

(二)調查（申請）審核、校園現場會勘核定補助經費：

1、飲水機核定，每台補助新台幣2萬6,000元整（含管線施工費等）

補助基準。

（1）「2班使用1台飲水機」為原則。

（2）飲水機汰舊換新計畫（已逾使用年限，且不堪使用，逐年辦理）。

2、無自來水供應學校，補助増置「簡易消毒殺菌過濾反洗系統」設備。

3、未達衛生安全用水指標設施及需改善者。

4、用水設施業務視導：業務單位承辦科人員、督學、聘任督學不定期至校輔導，並配合環保局校園飲用水抽檢（飲用水抽檢未合格學校，飲水機暫停使用，限期改善再複檢合格後始供應）。

5、辦理「本縣99年度學校用水設施衛生安全管理人員講習」（如附件1） 。

八、經費：由教育部暨縣政府專款補助（如附件2）。

九、獎勵：辦理本計畫績優工作人員（含訪視會勘委員），於活動結束後，依縣府相關規定給予敘獎。

十、本計畫陳請  縣長核准後實施，修正時亦同。