雲林縣尖山國小一００學年度學童視力保健工作計畫

壹.依據：

本縣１００學年度學校衛生暨健康促進學校計畫辦理。

貳.目的：

一、  台灣近視盛行率高居世界第一，故將近視比率降低是視力保健最重要的工作。

二、  幼稚園及國小一、二年級階段，應強化視力保健各項活動，以延緩學童近視發生的年齡。

三、  早期發現視力不良，早期矯治，以維護學童眼睛的健康。

參.現況分析：

由於台灣已經成為『近視王國』，教育部積極推動「加強學童視力保健五年計劃」，希望能在98年底將國小一年級近視比率降至10﹪以下；國小六年級近視比率降至50﹪以下；國小視力不良學童複檢、矯治達80﹪，

肆.實施期間：100年.9月.-101年.6月.

伍.實施對象：全校學生

陸.實施方式：

一、行政措施：

成立本校「學童視力保健工作」小組，定期召開會議，檢討修訂工作計畫、執行及考核。

| 職稱 | 姓名 | 任務 | 擔任工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 辜明祥 | 主任委員 | 召集人、督導、考核 |
| 教導主任 | 李美娟 | 執行秘書 | 聯絡、督導 |
| 訓育組長 | 許景晴 | 衛生教育組 | 加強宣導、辦理各項活動及 資料整理 |
| 教務組長 | 江幸蓉 | 課程教育組 | 各種聯絡教學、配合辦理各項競賽活動 |
| 總務主任 | 陳仕祥 | 環境教育組 | 校園美化綠化和提供合適的學習環境 |
| 級任導師 | 黃靖萍 李樑豪 吳昭儀 陳玉慈 | 宣導及教學組 | 協助和執行各項保健措施及教學活動 |
| 護理師 | 楊幸凌 | 宣導及服務組 | 執行各項保健措施及資料整理 |
| 家長家長 | 李金彪 | 宣導及服務組 | 配合各項活動的進行 |

二：重要活動內容：

| 項 目 | 活 動 名 稱 | 對 象 | 承辦人 | 日 期 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 訂定視力保健執行計畫 | 全校學生 | 教導主任 | 100年9月 | 定期修正討論 |
| 二 | 視力檢查 | 全校學生 | 護理師 | 100年9月 100年2月 | 篩檢視力不良學童 |
| 三 | 視力篩檢的紀錄、追蹤、統計及提出檢討 | 全校學生 | 護理師 | 100年9月 101年3月 |  |
| 四 | 校園綠美化 | 全校師生 | 總務主任 | 100年9月起 | 依計畫執行 |
| 五 | 依學生身高調整提供新型課桌椅，檢視新型課桌椅使用的正確性 | 教師、學生 | 總務主任 | 100年9月 101年2月 |  |
| 六 | 教室採光測量 | 各班和科任教室 | 總務主任 | 100年10月 101年4月 | 檢測教室光線是否足夠 |
| 七 | 視力保健教學 視力保健融入教學 | 一至六年級學生 | 各班導師 | 100年9月起 |  |
| 八 | 視力不良學童關懷及輔導活動 | 全校視力不良學生 | 護理師 | 100年10月 101年4月 |  |
| 九 | 獎勵視力正常學生和視力保健生活習慣正確學生 | 一至六年級學生 | 訓導組長 | 101年5月 |  |
| 十 | 1. 正確使用作業簿 2. 鼓勵學童下課時間離開教室走至室外 3. 注意學童閱讀，寫字姿勢端正，且保持眼睛和課本、簿本之距離在35公分以上 4. 正確操作電腦時能遵守視力保健原則 5. 多元學習活動交叉安排及提高戶外教學活動比率 | 全校學生 | 教師 | 100年9月起 |  |
| 十一 | 視力保健宣導 | 全校師生 | 訓導組長 護理師 | 101年4月 | 各種單張、專刊、掛圖、錄影帶和佈告欄等宣導及展示。 |
| 十二 | 配合藝術與人文課，彩繪風箏，並鼓勵學生下課時到戶外放風箏 | 全校學生 | 教務組 | 101年4月 |  |

柒.本活動所需經費由校務行政相關經費支應.

捌.本辦法陳請 校長核示後實施修正時亦同.