| 雲林縣97年度補助國民中小學辦理 「教育部補助藝術與人文教學深耕計劃」申請表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | （免填） | 申請學校 |  | 雲林縣二崙鄉義賢國民小學 |  |
| 承辦人姓名 | 蔡健邦 | 聯絡電話 |  | 05-5982797 |  |
| E-MAIL | pangjudy520@yahoo.com.tw | 傳真號碼 |  | 05-5983233 |  |
| 聯絡地址 | 雲林縣二崙鄉楊賢村1號 |  |  |  |  |
| 申請補助項目 (可複選) | 視覺藝術類 □音樂類 □表演藝術類 □其他類 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 | 創意動手做、藝術樂陶陶 |  |  |  |  |
| 教學深耕 活動緣起 (請簡述) | 本校為二崙鄉郊區偏遠小學，學生淳樸善良，但成就動機較低、文化刺激不足且資訊獲得不易。多年來本校藝術與人文師資缺乏，因此擬聘請陶藝專家長期駐校指導，讓學生能夠直接和藝術家接觸，學習創作技巧並融入在地鄉土文化特色，深化學生愛護家鄉的認同感，更期望藉由專家和本校教師進行協同教學，以提升本校藝文教學知能。 |  |  |  |  |
| 教學深耕 活動目的 | 一、結合藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資，深化學校本位藝術與人文課程推展，提升藝術與人文教學品質。 二、強化藝術欣賞與創作體驗教學，增進學生藝術欣賞及創作能力，進而涵養藝術人口，豐富其生活與心靈。 三、提供學校師生多元化藝文學習管道，透過藝術家體驗教學與風範引導，增進學生藝術鑑賞與創作能力，落實藝術與人文教育推行。 |  |  |  |  |
| 辦理方式 | 融入學校本位課程，高年級各班每週規劃2節課的時間實施陶藝教學、讓學生在專業藝術家的指導下，感受到陶藝的魅力並透過教師群與藝術家進行協同教學，以提升本校藝術與人文領域的教學品質。 |  |  |  |  |
| 結合藝術家或藝文團體名稱 | 本縣陶藝家林炯宏先生 |  |  |  |  |
| 教學深耕期間 | 自97年11月1日起 至98年 6月30日止 |  | 經費預估 |  | 50,000（元） |
| 預期效果 | 落實九年一貫『藝術與人文』學習領域課程的實施，藉由藝術家專業指導，建立學校藝術與人文教學課程特色，培訓藝術種子教師，深化學校本位藝術與人文課程之推展、創新及永續發展。 |  |  |  |  |
| 附註 |  |  |  |  |  |

雲林縣97年度補助義賢國民小學辦理

「教育部補助藝術與人文教學深耕計劃」實施計畫

壹、計畫名稱：創意動手做、藝術樂陶陶

貳、依據：

一、國民中小學九年一貫課程綱要。

二、教育部補助辦理國民中小學藝術與人文教學深耕實施要點。

叁、目標：

一、短程計畫：結合藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資，深化學校本位藝術與人文課程推展，提升藝術與人文教學品質。

二、中程計畫：強化藝術欣賞與創作體驗教學，增進學生藝術欣賞及創作能力，進而涵養藝術人口，豐富其生活與心靈。

三、長程計畫：提供學校師生多元化藝文學習管道，透過藝術家體驗教學與風範引導，增進學生藝術鑑賞與創作能力，落實藝術與人文教育推行。

肆、主(承)辦單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：雲林縣政府教育處

三、承辦單位：雲林縣二崙鄉義賢國民小學

伍、辦理時間：自九十七年十一月一日起至九十八年六月三十日止，結合本校藝術與人文課程實施。

陸、辦理地點：本校陶藝教室。

柒、對象及人數：本校五、六年級全體學生，共69人。

捌、實施內容：

一、學校現有資源說明：

本校創立於民國42年，位於西螺大橋、自強大橋之間，後臨濁水溪，為二崙鄉郊外偏遠小學，班級數僅有八班，學生人數共計181人，學區家長多以務農為生，民風淳樸，但農業家庭教育程度不高，缺乏親子優質互動，本校學生天真善良，但成就動機較低、文化刺激不足且資訊獲得不易。近年來，本校在全體師生齊心努力，以及社區人士、家長的熱心參與下，克服種種困難，使得本校無論在硬體軟體方面皆有長足的進步、校務蒸蒸日上。然而學校雖設置有陶藝教室，但多年來本校藝術與人文專業師資缺乏，因此擬聘請陶藝專家林炯宏老師駐校指導，林老師從事陶藝工作多年，現為虎尾農工陶藝指導老師，曾榮獲桃城美展、磺溪美展及玉山美術獎陶藝類優選，其作品並多次應邀於本縣文化局及嘉義縣南華大學展出，本校期望透過林老師長時間的指導，除了讓學生能直接和藝術家接觸，學習創作技巧外，更期望藉由專家和本校教師進行協同教學，以提升本校教師的藝文教學知能。

二、學校教學空間資源規劃說明：

本校現有陶藝教室設備完善，計有電動拉坯機6部、練土機1台，並規劃有陶藝作品展示區，可容納一個班級最多35位學生使用，本校藉由教育部補助藝術與人文教學深耕計劃，可以使學生可在一個設備完善及安全的環境下學習陶藝，發揮創意結合地方特色，享受陶藝創作的樂趣，豐富藝術與人文的素養。

三、學校軟體教學規劃說明：

本校申請教育部補助藝術與人文教學深耕計劃「創意動手做、藝術樂陶陶」，除結合藝術與人文課程實施外，並融入學校本位課程利用彈性時間，高年級各班每週規劃2節課的時間實施陶藝教學、讓學生在專業藝術家的指導下、由搓泥、塑型以至作品完成，整個工序一氣呵成，學生能了解陶藝製作，感受到陶藝的魅力並透過教師群與藝術家共同討論設計課程，進行協同教學，以提升本校藝術與人文領域的教學內涵與品質。

四、融入學校本位課程說明：

1.本計劃課程規劃融入學校本位課程，高年級各班每週規劃2節課的時間實施陶藝教學、讓學生在專業藝術家的指導下，感受到陶藝的魅力並透過教師群與藝術家進行協同教學，以提升本校藝術與人文領域的教學品質。

2.本校陶藝課程設計融合在地文化特色，以農村生活為創作主題，並鼓勵學生發揮創意與生活環境應用結合，如製作陶板教室掛牌、以陶製品美化校園環境等。

3.本校陶藝課程兼顧欣賞與情意，除請陶藝家針對陶藝賞析辦理2小時專題講座外，並於學期末辦理校內師生陶藝作品成果展活動。

五、永續經營：

本校落實九年一貫『藝術與人文』學習領域課程的實施，期望能培養全方位均衡發展的健康學童，並透過藝術與人文教學活動，發展感受性的情意教學，豐富學生的美感經驗，陶冶學生的性情，豐富學生的生命。本校從97學年度起至99學年度止，規劃未來三年的計畫，第一年撰寫計畫後即著手執行，在執行過程中不斷檢討、紀錄執行之優缺點，作為第二、三年修正計畫之參考，最後發展出完整的藝術與人文教學模式與教材，並發表總結報告與成果。預計執行本計畫三年後，能夠培訓本校藝術與人文師資，吸取駐校藝術家的創作及教學經驗，以提升教師教學專業知能，達到永續經營的目的。

玖、執行進度：本校規劃未來三年藝術與人文教育的願景及進度如下：

一、第一年：

1.與駐校藝術家洽談合作方式等事宜。

2.教學群與駐校藝術家共同設計課程與教學計畫，並進行協同教學。

3.進行陶藝教學：認識陶土的種類、練土方法、塑造工具的操作、手捏成形的方法、盤築法、廢坭再用的處理方法……等。

4.定期進行教師同儕專業分享與對話。

二、第二年：

1.教學群與駐校藝術家共同設計課程與教學計畫，並進行協同教學。

2.進行進階陶藝教學：乾濕坭板成形法、器物表面的裝飾技巧、素燒方法、簡易的模具製作、翻模的技巧、複模的技巧……等。

3.定期進行教師同儕專業分享與對話。

4.結合社區資源，辦理師生成果展，展示師生學習成果。

三、第三年：

1.教學群與駐校藝術家共同設計課程與教學計畫，並進行協同教學。

2.進行進階陶藝教學：介紹釉藥的種類、施釉的方法及注意事項、拉坯成形的技巧、電動拉坯機的操作及基本安全知識、修坯的方法……等。

3.將學生分組進行集體創作。

4.定期進行教師同儕專業分享與對話。

5.結合社區資源，辦理師生成果展，展示師生學習成果。

6.撰寫執行報告書。

拾、預期成果：

一、落實九年一貫『藝術與人文』學習領域課程的實施，進而統整各學習領域教學，提升學生學習成效。

二、藉由藝術家專業指導，建立學校藝術與人文教學課程特色，讓藝術走入師生生活，提高學生學習興趣並進而發揮創意嘗試創作。

三、藉由駐校藝術家的活動推展，培訓藝術種子教師與學生，讓藝術教育的散播層面更深廣。

四、結合藝術家及本校教師群，深化學校本位藝術與人文課程之推展，並建立藝術與人文教學的創新及永續發展。

拾壹、本計畫奉核定後實施，修改時亦同。

雲林縣97年度補助義賢國民小學辦理

「教育部補助藝術與人文教學深耕」計畫經費概算表

| 計畫(活動)名稱 | 創意動手做、藝術樂陶陶 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 | 雲林縣二崙鄉義賢國民小學 |  |  |  |  |  |
| 計畫主持人 | 校長 張文智 |  |  | 簽章 |  |  |
| 聯絡人(承辦人) | 教導主任 蔡健邦 |  |  | 地址 | 雲林縣二崙鄉楊賢村1號 |  |
|  |  |  |  | e-mail | pangjudy520@yahoo.com.tw |  |
|  |  |  |  | 電話 手機 | 05-5982797 0931394084 |  |
| 教學深耕期程 | 97 年11月1日至 98 年6月30日 |  |  |  |  |  |
| 申請補助項目 | 數量 | 單價 | 總價 |  |  | 備註 |
| 鐘點費（外聘） | 48節 | 600 | 28,800 |  |  | 外聘600/50分鐘 |
| 講座鐘點費 | 2時 | 1,600 | 3,200 |  |  |  |
| 教材及書籍費 | 1式 | 1,500 | 1,500 |  |  | 不得超過總金額之20% |
| 教學活動材料 及印刷版權費 | 1式 | 15,000 | 15,000 |  |  | 含陶土材料、釉彩、窯燒等材料費 |
| 雜支 | 1式 | 1,500 | 1,500 |  |  | （低於總金額5％） |
| 總 計 |  |  | 50,000 |  |  |  |

註：本表請以經常門視實際深耕教學內容及其它必要支出彈性調整編列。

承辦人：             會計：            主任：            校長：

義賢國小藝術與人文教學深耕計畫合作教學團體或個人資料表

| 計畫名稱 | 創意動手做、藝術樂陶陶 |  |
| --- | --- | --- |
| 申請類別 | 視覺藝術類 □音樂類 □表演藝術類 □其他類 |  |
| 合作教學團體或個人資料 (可複選) | 個人 | 姓名： 林炯宏 聯絡電話：05-6552283 身分証字號： P122969396 出生年月日：70.12.11 最高學歷或專業訓練機構： 環球技術學院 主要專長： 陶藝 |
|  | □團隊 | 團體名稱： 團隊負責人姓名： 聯絡電話： 身分証字號： 出生年月日： 負責人最高學歷或專業訓練機構： 團體主要教學類別： |
| 合作對象簡介【含學經歷、展覽（演）、比賽、指導比賽紀錄、重要作品、出版品或其他有關藝術或藝術教學相關可供審查之資料】 | 學歷： 環球技術學院 經歷： 1998 雲林縣文化局陶藝聯展 2000 嘉義市第五屆桃城美展設計立體類 入選 2007 國立虎尾農工陶藝指導老師 2008 嘉義縣南華大學「陶然自得」陶藝三人展 2008 雲林縣文化局「熱煉」陶藝三人展 2008 第九屆磺溪美展立體工藝類 入選 2008 第九屆玉山美術獎陶藝類 入選 |  |
| 備 註 | 合作教學團體或個人相關資料可以A4大小影印，以為佐證。 |  |

- 本表每一合作教學團體或個人均需填寫一張，如不敷使用，請自行影印。

97年度學校「藝術與人文領域教學深耕實施要點」推廣計畫授權書

學校名稱：雲林縣二崙鄉義賢國民小學

| 計畫名稱 | 創意動手做、藝術樂陶陶 |
| --- | --- |
| 茲授權教育部及雲林縣政府為宣傳活動得以各種方式、永久、不限地區，重製、編輯、改作、引用、公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、重新格式化、散布參賽作品，並得再授權他人使用。 授權人簽章： 中華民國 年 月 日 |  |
| 備 註 | 1.請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2.授權人請填本計畫主要代表人員。 3.本授權書須繳交正本。 |

雲林縣97學年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫審查意見表

申請學校：雲林縣義賢國民小學           編號：       (由承辦單位填寫)

| 審查項目 | 審查規準 |  | 配分 | 評 分 | 具體建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內容之可行性及融入學校本位課程或配合在地特色運作規劃 40% | 1.具配合全校發展之中長期課程計畫 |  | 8 |  |  |
|  | 2.具有在地特色或學校發展重點 |  | 8 |  |  |
|  | 3.課程計畫具體可行，結合課程及教學務實推展 |  | 8 |  |  |
|  | 4.組織運作規範明確、分工清晰、適切 |  | 8 |  |  |
|  | 5.全校師生普遍受惠 |  | 8 |  |  |
| 學校資源整合計畫及永續經營的願景30% | 1.邀集文化團體、社區資源、學者專家及相關人員組成，共同規劃或研商 |  | 5 |  |  |
|  | 2.專業藝術家或藝文團體合作情形 |  | 15 |  |  |
|  | 3.考量校園永續發展原則 |  | 10 |  |  |
| 學校規劃藝術教學活動實績15％ | 1.學校現有或未來增開辦藝術性社團、師生參與藝術活動實績概況 |  | 5 |  |  |
|  | 2.師生成長藝文教學活動規劃情形 |  | 5 |  |  |
|  | 3.藝術教學活動成效評估具有實質效益 |  | 5 |  |  |
| 預算編列之合理性及其他自籌財源的規劃15% | 1.經費運用符合經濟效益 |  | 5 |  |  |
|  | 2.經費編列符合本縣支用標準，並能結合增取社區資源 |  | 5 |  |  |
|  | 3.訂有詳盡實施期程與經費控管 |  | 5 |  |  |
|  | 總 分 |  | 100 |  |  |
| 總評意見 |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | □通過，請予以執行。 □通過，請依修正意見修正後執行 □修正後再予以複審(經委員二分之一以上決議)。 |  |  |  |  |
| 申請金額 | 新台幣50,000元整 | 本縣核定金額 | 新台幣 元整 |  |  |

全體審查委員簽名：                                     97年    月    日