九十七年度台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流企畫書草案

970508輔導處特教組制定

壹、依據

一、特殊教育法及特殊教育法施行細則

二、桃園縣推動特殊教育計畫辦理

貳、目的：

一、增進兩校文化交流，藉著演出活動，呈現我國近年國小藝術教育之成果。

二、提昇學生演奏能力，擴展音樂領域與素養。

三、透過音樂藝術之演出，來提昇國民生活水準，並促進情感之交流。

參、節目名稱：厚德國小、西門國小音樂交流演奏會

肆、演出時間：97年6月3日【09： 00〜12：00】

伍、演出地點：桃園縣桃園市西門國小活動中心

陸、辦理單位：

一、指導單位：桃園縣政府

二、主辦單位：桃園縣西門國小

三、承辦單位：桃園縣西門國小輔導處.特教組

四、協辦單位：桃園縣西門國小音樂班及全體家長

五、演出單位：台北縣厚德國小音樂班、桃園縣西門國小音樂班

柒、工作執掌：（如附件一）

捌、演出內容：

一、西門國小音樂班簡介（如附件二）

二、節目內容（如附件三）

玖、演出經費：經費概算表（如附件四）

拾、預期效益

一、發展辦學特色，擴展藝術氣息，提升全校音樂素養

二、藉由展演活動，啟迪演奏技巧，秀出音樂學習實力

三、藉由展演活動，增加愛樂人數，達到藝術教育功能

附則：本計畫呈請校長核可後公佈實施，修正時亦同。

特教組長：           單位主管：            主計主任：             校長：

九十七年度台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流企畫書草案

9705012輔導處特教組修定

壹、依據

一、特殊教育法及特殊教育法施行細則

二、桃園縣推動特殊教育計畫辦理

貳、目的：

一、增進兩校文化交流，藉著演出活動，呈現我國近年國小藝術教育之成果。

二、提昇學生演奏能力，擴展音樂領域與素養。

三、透過音樂藝術之演出，來提昇國民生活水準，並促進情感之交流。

參、節目名稱：厚德國小、西門國小音樂交流演奏會

肆、演出時間：97年6月3日【09： 00〜12：00】

伍、演出地點：桃園縣桃園市西門國小活動中心

陸、辦理單位：

一、指導單位：桃園縣政府

二、主辦單位：桃園縣西門國小

三、承辦單位：桃園縣西門國小輔導處.特教組

四、協辦單位：桃園縣西門國小音樂班及全體家長

五、演出單位：台北縣厚德國小音樂班、桃園縣西門國小音樂班

柒、工作執掌：（如附件一）

捌、演出內容：

一、西門國小音樂班簡介（如附件二）

二、節目內容（如附件三）

玖、演出經費：經費概算表（如附件四）

拾、預期效益

一、發展辦學特色，擴展藝術氣息，提升全校音樂素養

二、藉由展演活動，啟迪演奏技巧，秀出音樂學習實力

三、藉由展演活動，增加愛樂人數，達到藝術教育功能

附則：本計畫呈請校長核可後公佈實施，修正時亦同。

特教組長：           單位主管：            主計主任：             校長：

附件一：九十七年度台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流工作執掌表

| 編號 | 工作內容 | 負責人員 | 工作時程 | 工 作 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 校長 | 5月至演出 | 綜理本計劃業務與績效管控，確保有效達成 |
| 2 |  | 輔導主任 | 5月至演出 | 綜理實施計劃、控管期程，確保有效達成 |
| 3 |  | 特教組長 | 5月至演出 | 擬定計劃業務、期程管控，確保有效達成 |
| 4 |  | 術科老師 | 5月至演出 | 執行並統籌相關業務、節目安排、製作節目單、海報、召開籌備會、節目主持、補助經費申請 |
| 5 |  | 學科老師 | 5月至演出 | 學生秩序管理、協助製作節目單 |
| 6 |  | 各班親會會長 | 5月至演出 | 協助教師與家長溝通聯繫 |
|  | 分組負責人 | 輔導主任 |  | 確實掌握各組進度，負責各組聯繫、開會 |
| 7 | 文書組 | 輔導室 | 5月至演出 | 協助節目單製作、會議紀錄 |
| 8 | 節目單 | 輔導室 | 演出當天 | 學生活動中心 |
| 9 | 海報製作 | 輔導室 | 演出當天 | 大門口及學生活動中心 |
| 10 | 字幕設計 | 輔導室 | 演出當天 | 舞台上 |
| 11 | 簡報 | 輔導室 | 演出當天 | 學生活動中心 |
| 12 | 紀念品 | 輔導室 |  |  |
|  | 分組負責人 | 總務主任 |  |  |
| 13 | 場地佈置組 | 總務處 | 演出當天 | 長桌4張、折疊椅20張、紅色椅250張 舞台上需70張紅色椅 |
| 14 | 舞台進行組 | 術科老師及工友 | 演出當天 | 【譜架45支、定音鼓二個、鋼琴一台、大鼓一個、低音大提琴二把】 |
| 15 | 樂器搬運組 | 總務處 | 演出當天 | 檢查運送樂器【譜架45支、定音鼓二個、鋼琴一台、大鼓一個、低音大提琴二把】 |
|  | 分組負責人 | 訓導主任 |  |  |
| 16 | 接待 | 訓導處 | 演出當天 | 舞獅隊操場表演 |
| 17 | 秩序管理 | 訓導處 | 演出當天 | 10：10課間操暫停一次 |
|  | 分組負責人 | 教務主任 |  |  |
| 18 | 攝影、錄影 | 教務處 | 演出當天 | 製作資料存檔 |
| 19 | 參觀校園 | 教務處 | 演出當天 |  |
| 20 | 學校基本資料 | 教務處 | 演出當天 | 準備三份 |
|  | 分組負責人 | 陳玟夙老師 |  |  |
| 21 | 節目活動組 | 術科老師 學科老師 | 演出當天 | 1.檢查上台學生服裝儀容 2.催場 3.維持後台秩序 |
| 22 | 會後整理 | 總務處及全體音樂班師生 | 演出當天 | 後台整理 |
| 23 | 司儀 |  | 請提供 |  |

附件三：九十七年度台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流節目內容

＊獨  奏：大提琴

＊室內樂：弦樂四重奏、管樂五重奏

＊團  體：管絃樂合奏。

附件四：經費概算表

- 活動名稱：九十七年度台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流

- 活動日期：97年6月3日【星期二】

- 活動內容：獨奏、重奏、管弦樂合奏

- 參加人數：教師40人，學生250人

- 經費來源：音樂班經費

| 編號 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 說 明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 節目單 | 張 | 200 | 2 | 400 |  |  |
|  | 海報製作 | 張 | 2 | 100 | 200 |  |  |
|  | 錄影、攝影 | 場 | 1 | 200 | 200 |  |  |
|  | 會場佈置 | 場 | 1 | 500 | 500 |  |  |
|  | 紀念品 | 份 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |
|  | 點心飲料 | 人 | 250 | 60 | 15000 | 西門師生及厚德師生 |  |
|  | 雜支 | 式 | 1 |  | 3000 | 名產10份 |  |
| 總 計 |  |  |  |  | 21300元 |  |  |

厚德、西門音樂交流注意事項

1.環境整理（教室、琴房、共同教室、辦公室）。

2.演出場地佈置

（舞台字幕－厚德國小、西門國小聯合音樂會）

（舞台上紅色椅子－65張，譜架－40張）－六音負責

（舞台下折疊椅20張、紅椅子250張、長桌6張）－五音、總務處

3.教學觀摩四、五、六音各放置紅色椅子33張。

4.簡報及休息場所（活動中心）

使用時間8：00〜12：00。

5.禮品（紀念品一份、土產數份）

6.午餐90份（厚德國小師生）、杯水

7.學校基本資料3份。

8.學生服裝著校服。

9.當天請各班級派5位家長參與本次活動。

厚德國小、西門國小音樂交流流程表【草案】

09：00〜09：10   舞獅迎賓－【操場】

09：20〜09：50   致歡迎詞、致贈紀念品、簡報－【活動中心】

09：50〜10：10   參觀校園

10：30〜11：30   音樂響宴

演出曲目

一.銅管五重奏

小號1∕李怡星 小號2∕魏粲蓉 法國號∕潘怡婷長號∕李後慶 長號∕戴慧如(五音)

1、小步舞曲－巴哈  Menuet in G－J. S. Bach

2、哆啦A夢－菊池管弦樂合奏

二.大提琴獨奏   六音 李紹嘉

巴哈無伴奏第一號  Sarabande  Menuet I&Ⅱ

三.弦樂四重奏

第一小提琴∕莊艾璉 第二小提琴∕葉佳姍 中提琴∕許珮甄 大提琴∕吳望真

1、弦樂四重奏 作品157 第三樂章〝急板〞－冠海爾

QUARTETT Nr.157 Mov.Ⅲ Presto－Kochel

2、淡水暮色－洪一峰

四.西門國小管弦樂團………………………指揮：游卓霖

1、西班牙小夜曲 作品181－阿爾班尼士

Serenata Espagnola Op.181－Don Isaac Albeniz

2、盧斯蘭與魯蜜拉　歌劇序曲

Russlan and Ludmilla Overture－Michael Glinka

- .厚德國小音樂班

11：30〜11：45   學生交流

12：00       歡     送

台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流會議紀錄

壹.時間：民國97年5月13日星期二

貳.地點：西門國小會議室

參.主席：曾家樓校長                           紀  錄：吳韻娟

肆.出席：四處主任、輔導室三位組長、音樂班全體教師

伍.提案討論：

案由一：工作報告

陸.臨時動議：

台北縣厚德國小音樂班與桃園縣西門國小音樂班音樂交流會議簽到

| 簽 到 |  |  |
| --- | --- | --- |