雲林縣義賢國民小學申請「99年度讀報教育」計畫書

壹、計畫名稱：擁報幸福、快樂閱讀

貳、計畫摘要：

一、學校推動閱讀活動簡述：

本校為二崙鄉郊區偏遠小學，學生淳樸善良，但成就動機較低、文化刺激不足且資訊獲得不易，孩子在家庭中的知識學習普遍缺乏照應，語文能力低落，學校推動班級讀書會、閱讀及說故事活動，對於孩子的語文能力雖然能有所助益，但效果有限。為了幫孩子的夢想起飛，他們需要更有效、更全面的學習與文化刺激，在課業壓力的隙縫中，讀報教育無疑是一盞明燈，可以開啟學生探索未來的興趣，從而建構美麗的夢想，擁抱幸福的人生，意義深遠，值得我們全力以赴。

二、學校實施讀報教育之資源條件：

1.本校學生除了少數家庭外，僅能透過學校圖書館的閱報架進行報紙的閱覽，全校小朋友共讀一份，資源雖然有限，卻也深獲孩子歡喜，學生對於讀報教育十分期待。

2.本校教師具有專業教學能力與熱忱，教師學歷日漸提高，教學品質日益提昇，因此本校教師普遍能接受讀報教育理念並嘗試推廣。

3.本校家長多能主動配合班級參與各項活動，家長會運作流暢功能佳，學校、家長、教師三方能溝通無礙，因此多數家長皆熱心支持學校各項校務發展，對於學校辦理讀報教育十分肯定。

三、讀報教育計畫內容：

（一）推動期程：

1.第一期規劃自99年3月至99年6月止，計畫外聘講師辦理1場次研習活動，以提升本校教師讀報教育專業知能，參與讀報教育之班級為本校中高年級班級。第一期實施後即召開學校課程發展委員會，檢討修正讀報教育實施計劃。

2.第二期規劃自99年9月至99年12月止，計畫內聘講師辦理1場次的讀報教育分享研習活動，繼續提升本校教師讀報教育專業知能。參與讀報教育之班級，擴大為本校低中高年級班級全數參加。同時遴選本校教師進行讀報教育教學觀摩。

（二）運用及規劃：

1.運用相關經費，讓實施讀報教育班級至少有一份國語日報。

2.運用班級讀報教育，加強學生語文能力

3.建構校園讀報風氣，培養學生閱讀習慣。

4.規劃藉由多元、有效的閱讀策略，促進學生閱讀成效，進而樂於閱讀、分享閱讀成果。

5.讀報教育同時結合本校課間活動圖書室說故事、班級讀書會及閱讀心得寫作，針對表現優異同學，由學校發給咖啡卷和校長喝咖啡，以提升同學自動自發閱讀及寫作習慣。

6.鼓勵培訓家長、故事志工協助學校推展讀報教育。

（三）教學時間及領域課程結合情形：

1.實施時間以導師時間及晨光時間為主，彈性時間及綜合領域時間為輔。

2.結合各領域配合報紙內容進行時事教育、社會關懷、寫作欣賞等導讀活動。

3.將課程與生活做連結，舉凡教育、政治、財經、體育、健康、社會等，作為新聞主題，透過正確的引導增加學習的深度與廣度。

4.結合國語文寫作教學鼓勵學生發表各類作品，例如：投稿國語日報及雲林綠芽等刊物。

5.每學期舉辦作文、心得寫作、朗讀、字音字形國語文等比賽，提升學生語文能力。

6.結合晨光時間及社團活動分組請義工媽媽協助學校推展讀報教育。

（四）教學內容：

1.分享心情小語：由教師指導學生進行以報紙為教材的學習活動，每天指導一位小朋友利用導師時間朗讀一篇前一天報紙上的文章，給全班小朋友欣賞，文章內容由師生共定。指定同學朗讀之後，由同學給予優點轟炸，增強上台同學的信心及朗讀勇氣。

2.晨間共讀：利用收集的舊報紙，讓全班同學共讀，營造積極的讀報氣氛。

3.有獎徵答：配合報紙內容進行有獎徵答，提高同學的興趣。

4.鼓勵學生發表各類作品：例如：投稿國語日報、雲林綠芽、本兒童刊物等。

5.鼓勵學生參加本校讀報教育心得寫作，有機會獲得咖啡卷和校長喝咖啡。

6.義工媽媽、故事志工協助學校推展讀報教育。

四、預期效益：

（一）持續實施讀報教育，以建構校園讀報風氣，培養學生閱讀習慣。

（二）提高學生閱讀習慣，有效提升學生語文能力。

（三）提高家長重視學生閱讀習慣與能力。

（四）讀報教育結合閱讀教學，啟發學子國際觀、法治觀、文化視野、鄉土關懷、環境保護等多元視野

五、延續性評估：

（一）學校經費持續支應班級實施讀報教育，訂購報紙供班級運用。

（二）辦理實施讀報教育教學觀摩會，以達互相觀摩學習之效。

（三）辦理讀報教育教學成果展示活動及彙編讀報教育實施成果冊。

參、經費：本校經費概算表詳如附件一。

肆、本計畫呈請校長核准後實施，修正亦同。

承辦人：張慶龍        主任：蔡健邦         校長：張文智