台東縣太麻里鄉大王國小科教專案研究計畫摘要

一、計畫名稱：以專題探究教學模式發展排灣族學童民族植物教材之研究 二、研究計畫之背景及目的： 本校位於台東縣大武山腳下的一個排灣族群落與漢人共同組成的社區，學生有三分之一比例的排灣族孩子，他們天真可愛但在學業成就上卻與漢人的孩子有遠遠的差距。這種高到不成比例的成績低落現象，其造成的後果既深且遠，既影響到個人也影響到未來的生涯發展。阿拉貢(1973)認為少數種族學生在校表現不好的原因在於教師的文化貧乏，因為他們不能理解和重視少數種族的文化傳統，因此改變教師對非主流文化和種族群體的態度為基點，並發展多元文化融入課堂教學的技巧，這些改變會使學生的成績有所改變。1975年蓋就更提出學校應使用種族素材來傳授像閱讀、寫作、算數和推理這些基本技能。因此我們需要進行教育安排的改變建立學生對自己文化傳統和學習潛能的正面態度，並藉由排灣族民族植物等之種族內容激起知性好奇，鼓勵與不同族群學生做有意義接觸，接下來必須和強調發問、批評和分析的教學策略相結合，以專題探究的方式促進主動學習以發展高層次的認知思考技能，而不是傳統教育所偏愛的對實際資訊的死記和反芻，以培養學生做決策、問題解決、精熟、觀察、探索、分類及提出假設等科學能力。 （一）背景 從生物多樣性的觀點 原住民和地方社區的傳統生活方式與生物資源有著極密切的依存關係，在生物資源方面最常被利用到的便是植物，且當地世代留傳下來的傳統生活方式，通常包含許多生態方面的知識，並且早已融入當地居民生活的一部份，這些生態相關的知識也就是維持生物多樣性永續發展的最佳方法之一。 對於主流社會而言，民族植物學的調查研究，有助於近代科技的發展，尤其以原住民藥用、捕魚狩獵用、染料用等方面的傳統知識，可以導引科學家更有效地開發植物性的藥物。 因此在發展生物多樣性的保育研究與推廣工作的當下，應優先考慮原住民和地方社區先民與自然和諧共處的文化遺產，唯有省思與保持先民生活智慧的資產，生物多樣性的保育與永續使用才能實現。 從文化回應教學的觀點 文化回應的觀點提出，要有效地指導少數種族的學生，教師們必須認識文化的差異在何處，並且好好取用這些資源讓他們帶著一種自尊的感覺來學習，然後對他們展示周圍社會、語言學和文化的多面性，以自尊為本往上層疊，並散發出一種強烈的信念，相信學生應該有權利歸屬於一個相互扶持而成就極高的團體。在實現這些目標的過程中，學生要了解、思考、發問、分析、感覺、反思、分享及行動。並在家庭和學校經驗之間、在學理的抽象觀念和生動的社會文化現實之間，架起了有意義的橋樑，並能針對不同的學習方式使用多種不同的教學策略。 （二）目的 如何妥善的引導與培育科學創造力，使能擁有演進式(evolutionary)的改良能力，甚至具備突破性(breakthrough)變革能力，是科學教育的重要目標之一。 根據上述背景，本計畫目的至少包括： 1、使本校師生對生物多樣性有所認識，教師能具備生物多樣性的教學能力，而學生能培養對生物多樣性的興趣，奠定未來生物多樣性探究發展的人才培育基礎。 2、符應教育部（2003）科學教育白皮書，對於偏遠地區學生，藉由課程、教學、評量之特殊設計，提供適合其潛能發揮的學習環境。與自然科學教師及學科專家合作，設計適合偏遠地區及原住民學生之「排灣族民俗植物科學及生物多樣性專題探究」（包含實做及科學原理探究、專題探討）課程之教學、評量及評鑑，以供32節課使用。 3、研究「生物多樣性」科普活動，對於偏遠地區及原住民學生的實施之成效。本計畫以「科學認知」為研究範圍，「量的研究」及「質的研究」並用，以提升其內在效度。 4、全部課程、教案、教學過程（含影片或照片）及成果報告，置於教育部指定或專屬網站，供全國需要者參考選用，以收知識管理與流通之效益。 三、研究方法、步驟及預定進度： 原住民族對當地植物的認知、使用與保育植物的知識。在一個地域中所蘊育出有別於其他地區的植物物種，在經過長時間的演變後，由現代的居民從當地先人累積的知識與經驗法則中，廣泛利用於日常生活中的食、衣、住、行、育、樂、醫藥、甚至民俗禮儀、宗教信仰等範疇，以下之研究設計將依循以上範疇。 1、專題探究之研發、教案設計與審稿： 民族植物學是一個科技整合的學科，所涉獵的學門包括植物學、語言學、農學、人類學、藥物化學、地質學，乃至於地理資訊學等。教案的編寫將以以上之學門為範圍，由本校或其他有興趣之自然領域教師或台東大學學生撰寫，並聘請國立台東大學原住民教育中心主任熊同鑫教授及王前龍教授指導。（課程須由授課教師視學生狀況，加以選擇、改編、創新；再由專家審稿後使用。） 2、實驗設計： 參與學生為本校中高年級學生45人左右，採「單組前測-後測準實驗設計」方式進行。同時為補足「量的研究」內在效度之缺憾，本計畫將兼採質的研究，以「實作評量觀察法」及「深度訪談法」進行。 3、教學計畫： 結合國立台東大學，組成「排灣族植物及生物多樣性專題探究」（人數約5至6位），利用每週二下午彈性課程，進行「排灣族民族植物專題探究」教學活動，每週2節課，連續進行16週共32節課。重點如下： （1）確認生物多樣性課程標準及學習目標。 （2）探討排灣族民族植物專題設計。 （3）構思排灣族民族植物專題（從日常生活中的食、衣、住、行、育、樂、醫藥、甚至民俗禮儀、宗教信仰等範疇著手）。 （4）討論排灣族民族植物單元構想。 （5）促進生物多樣性深層思考。 並達成以下之學習目標： （1）生物多樣性及民族植物學的基本知識。 （2）植物資源的使用與管理。 （3）植物資源如何進行科學利用。 （4）原住民族如何由其傳統植物知識得到最大好處。 （5） 如何維護生物多樣性。 4、評量與評鑑： （1）排灣族民族植物與生物多樣性科學認知的紙筆測驗(量的研究工具)：以「科學認知及技能」為範圍，將依據所實施之教材內容和教學目標之雙向細目表編製，並邀請專家學者進行相關審題修改工作後，進行後續預試和題目分析工作，並求其內部一致性信度後，成為正式施測之測驗工具。 第1週預定實施「預備性評量」作為前測依據；第16週預定實施「總結性評量」作為後測之依據。 （2）實作評量觀察法及深度訪談法(質的研究工具)： 每次授課實施前測與後測，由特教專業教師進行「實作評量觀察法」及「深度訪談法」，以強化研究之內在效度，評量內容亦以「科學認知及技能」為範圍。 （3）教師自我評量與教學成效評量： 是針對教師及學生行為之評鑑，本計畫採用之評鑑表，詳第12頁之附錄。 5、資料分析 （1）量的研究資料分析方法，係採用「相依樣本t檢定」，以比較實驗組前後測之學習成效是否有顯著差異。 （2）「質的研究」資料搜集與分析，將採用深度訪談法和實作評量觀察法，以瞭解學生科學認知能力之變化。 6、全部教案與教學過程（含影片或照片）及成果報告，置於教育部指定或專屬網站，供全國需要者參考。 7、教學設計採用英特爾創新教育思考計畫中之專題學習策略，重點如下： 專題和學生的生活及教室外的世界息息相關，並且提供了學習的情境，也就是說學生應探索真實的問題及議題，將所學和社區環境資源做連結，接近該領域的專家或透過科技工具進行溝通，一個設計良好的專題能促進主動探索和高層次思考，並透過相關的活動來確保學生了解核心概念以實現課程目標。 （1）專題教學設計之要素分析圖 （2）專題教學運用之工具及功能 線上專題工具; 功能. Visual Ranking：評析資訊; - 評估建立排序的標準 - 由不同觀點思考問題並透過討論歧見與尋求共識的過程做成決定 - 與教師同儕及社群成員相互合作. Visual Ranking：評析資訊; - 了解複雜問題或系統中各因素間的因果關係 - 討論表達辯論自己對因果關係的詮釋 - 運用推理學科知識邏輯批判思考及視覺化方式呈現正反關係. Seeing Reason：繪製因果圖; - 發展有效的辯論技巧 - 透過提出主張列舉證據辯論歧見即達成共識等過程來鼓勵學生討論 - 分析並評估其作決定所依循的準則. 8、預定進度 日期 工作項目; 98 8; 98 9; 98 10; 98 11; 98 12; 99 1; 99 2; 98 3; 98 4; 98 5; 98 6. 教學題材之研發、教案設計與審稿. 評量工具 設計 教學及評量. 教學評鑑. 資料分析及推論統計. 教案再修正 教學過程 影片或照片之後製. 撰寫成果 報告. 教案與教學過程影片或照片置於 教育部指定 網站. 經費核銷. 備註欄. 四、預期完成之工作項目、具體成果及效益： （一）預期完成之工作項目 1、完成偏遠地區之原住民學生的排灣族民族植物與生物多樣性「專題探究」高層次思考題材之研發、教案設計與審稿：教案內容以「科學實作」及「科學原理探究」並重，聘請學科專家審稿。 2、教學： 以本校中高年級學生45人做為教學對象，連續進行32節的「專題探究」課程。 3、評量與評鑑： （1）(量的研究工具）： 第1週預定實施「預備性評量」作為前測依據；第16週預定實施「總結性評量」作為後測之依據。 （2）實作評量觀察法及深度訪談法(質的研究工具)： 每次授課實施前測與後測，採「實作評量觀察法」及「深度訪談法」並用。 （3）教師自我評量與教學成效評量： 是針對教師及學生行為之評鑑，本計畫採用之評鑑表，詳第12頁之附錄。 4、資料分析： （1）量的研究與質的研究並用，提升研究之效度。 （2）量的研究資料分析方法，係採用「相依樣本t檢定」，以比較實驗組前後測之學習成效是否有顯著差異。 （3）「質的研究」資料搜集與分析，將採用深度訪談法和實作評量觀察法，以瞭解學生科學認知能力之變化。 5、全部教案與教學過程（含影片或照片）及成果報告，置於教育部指定或專屬網站，供全國需要者參考選用。 （二）具體成果及效益 1、 研究「生物多樣性」科普活動，在偏遠地區之原住民學生的實施成效，以瞭解學生在「科學認知」方面的能力變化。 2、本計畫研究結果可做為後續相關研究之參考；及科普課程在偏遠地區及原住民學生實施之參考；並彌補國內在本研究領域缺乏相關文獻之遺憾。 3、企圖改善偏遠地區及原住民學生之科學認知與基本學力，進而提高其獨立生活之能力，增進其生活品質；降低社會之照顧成本。 4、透過本計畫之「高層次思考之專題探究」課程，使「文化不利地區」的學生── 創造學習的高峰經驗與成功經驗。 5、全部教案與教學過程（含影片或照片）及成果報告，置於教育部指定或專屬網站，供全國需要者參考選用。 6、符應教育部科學教育白皮書，對於偏遠地區及原住民學生學生，須藉由課程、教學、評量之特殊設計，提供適合其潛能發揮的學習環境。 五、參考文獻 解志強譯（2006）：文化回應教學法：理論，研究，與實施。台北；文景書局。 國立台灣師範大學資訊教育研究所（2008）。英特爾創新思考教育計畫。台北：教育部。 教育部（2003）。科學教育白皮書。台北市：教育部。 Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). New York: Van Nostrand-Reinhold.

表4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本頁如不敷填寫，得另加頁

附錄：

教師自我評量與教學成效評量─是針對教師及學生行為之評鑑，目前本計畫採用之評鑑內容如下表。（改編自：陳文典，2003）

教師自我評量與教學成效評量表

| 自我評量 | 評量指標 | 好 普通 待加強 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 你的教學目標是否涵蓋科學素養整個的提昇？還是只在知識的講授？ 2. 你的教學是否能使全體學生受惠？還是只能使少數學生受益？ 3. 你覺得在進行探討本單元的活動之初，提供了足夠的理由，描繪了相當廣闊的學習空間，使學生樂於投入本單元的研究嗎？ 4. 在各小組進行探討活動時，都能對正進行的活動，懷有濃烈的好奇心，及清楚正要去解決的問題嗎？ 5. 每一個小組進行探討活動的過程中，你有藉著評量、諮商、進行實值有效的指引、支持他們，使他們得以持續的、積極的進行下去嗎？ 6. 你的評量方式是否能促進小組合作、培養共同解決問題的袍澤感情？還是反而引起相互排擠、猜忌的情勢？ 7. 你的教學活動，是否以學生為主體？是否完全利用各種教學資源？ 8. 你的教學活動的設計，是否能促進學生「科學認知」、「過程技能」、「思考智能」...等科學知能的增進？ 9. 你的教學，能否使學生在面臨問題時，持以一種好奇探究與改進的心意，並願意以科學的方式，切實著手進行探究？ 10. 你的教學方式是否能使學生增廣見聞、閱讀及瞭解更多的事務，達到相關科學概念的認知學習？ 11. 你的教學使否能使學生感受到心智成長的喜悅？比以前更具信心，更為熱愛探討、理解事務？ 12. 你的評量方式是否具有彈性？評量的內容是否針對教學目標，而不限於單一學習項目？ | 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 |
| 教學成效評量 | 13. 學生喜歡你的教學與課程嗎？ 14. 學生很投注他們的工作嗎？ 15. 學生也注意到別組的工作嗎？ 16. 學生搜集資料、選擇資料的能力如何？ 17. 學生在每次上課結束後，能簡單說出課程的主要概念嗎？ 18. 學生在「經驗分享」時，是否認真聆聽其他同學的報告？ | 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 好 普通 待加強 |