澎湖縣103年度高級中等以下學校辦理資優教育方案申請計畫書

壹、方案申請表

| 一、申請學校 | 馬公國小 |
| --- | --- |
| 二、方案名稱/主題 | 語文共舞─馬小語文資優課程計畫 |
| 三、目的 | (一)以系統性觀點設計語文資優課程，突破以往學生於單項語文資優之表現，提升本校具語文優勢潛能學生之全方面語文能力。 (二)提升本校教師對於語文資優學生之有效教學能力，精進教師專業知能。 (三)於正常教學之外，架構本校學生加深加廣學習之鷹架，厚植本校辦學競爭力。 (四)以多元豐富之課程培養學生統合發表能力，透過文字、表達及演說之多元評量方式，展現豐富學習成果。 |
| 四、辦理區域 | 校本 □區域（ ） □全縣 |
| 五、辦理型態 | 資優教育課程 □資優教育活動 |
| 六、方案項目 | □創造能力 □領導能力 其他特殊才能 |
| 七、參加對象 | 本校3～6年級，計25人。 |
| 八、甄選標準 | (一)各班級各自辦理甄選或比賽，並由導師推薦具備語文優勢潛能之學生(不超過班級人數之15%)。 (二)經由學校辦理語文能力之各式競賽，經校內評審評定後，召開會議決定課程人選與對象。 |
| 九、辦理期程 | 103年2月至11月，週末假日、暑假及學校課餘時間實施。 |
| 十、辦理地點 | 馬公國小 |
| 十一、報名方式 | 由各班導師填寫推薦表後，統一由教務處彙整。 |
| 十二、經費預估 | 申請補助： 學生收費： 經費總計：新台幣 元整 其他： |
| 十三、參加學生獎勵方式 | - 推薦代表學校參加縣級以上相關競賽。 - 推薦投稿學生作品於報刊雜誌。 - 頒發課程時數證書。 |
| 十四、成果 | 課程期間，擬將參加學生相關活動成果公開展示： （一）定期至低年級各班公開朗讀繪本故事。 （二）文字創作作品展示發表。 （三）活動照片及影像 （四）活動回饋紀錄 （五）延續性語文主題行動研究方案 |
| 十五、聯絡方式 | 聯絡人：陳河開 電話：9272165#112 e-mail：nio203@gmail.com |

貳、課程或活動概述

一、課程特色：

本計畫首年申請方針分為教師增能與學生語文課程二部份，由本校教師組成語文教學增能工作坊，定期聘請專家蒞臨分享，針對學生之個別語文表現進行分析研討，以增進教師對於語文資優之有效教學能力。課程部份則由教師團隊設計語文課程，利用每週2次課後時間，針對語文優勢才能學生進行統一之加深加廣課程。此外，定期驗收學生學習成果，在第2個學期再將學生依演說、朗讀、作文、寫字等語文表現進行分組，由教師施以更深入之課程。

二、課程主題

(一)教師增能研習

由本校具演說、朗讀／說故事、寫字、作文之專長教師組成工作坊，依每月1場之方式進行課程研討。於每學期安排一次專家蒞校指導進修，預定期程如下：

| 型式 | 時間 | 時數 | 研習主題 | 分享人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研習 | 103年4月 | 4小時 | 小學生語文才能之發現與引導 | 外聘專家 |
| 研習 | 103年9月 | 4小時 | 學生語文能力精進教學分享 | 外聘專家 |
| 工作坊 | 103年3月 | 4小時 | 創意寫作教學與批改實務分享與研討1 | 翁慧怡 |
| 工作坊 | 103年5月 | 4小時 | 創意寫作教學與批改實務分享與研討2 | 謝聰惠 |
| 工作坊 | 103年6月 | 4小時 | 演說技巧指導實務分享研討1 | 馬淑敏 |
| 工作坊 | 103年7月 | 4小時 | 朗讀技巧指導實務分享研討1 | 張涵婷 |
| 工作坊 | 103年10月 | 4小時 | 演說技巧指導實務分享研討2 | 陳志瑋 |
| 工作坊 | 103年11月 | 4小時 | 朗讀技巧指導實務分享研討2 | 吳素君 |

(二)語文能力精進課程

分為團體受訓課程與分組課程，課程安排如下：

| 週別 | 節數 | 課程主題 | 課程內容說明 | 師資 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1週 | 4 | 作文 | 創意引導與範文解說 【整理．賞析．】 | 翁慧怡 |
| 第2週 | 4 | 作文 | 作品賞析與仿寫創作 【詞語訓練．仿寫．改寫．補寫】 | 翁慧怡 |
| 第3週 | 4 | 作文 | 作文創作 【改變文體．改正．組合】 | 翁慧怡 |
| 第4週 | 4 | 朗讀 | 讀音正音與練習 | 許秋霞 |
| 第5週 | 4 | 朗讀 | 咬字與聲調練習 | 許秋霞 |
| 第6週 | 4 | 朗讀 | 句讀與情感練習 | 許秋霞 |
| 第7週 | 4 | 演說 | 說話節奏穩定流暢訓練 | 馬淑敏 |
| 第8週 | 4 | 演說 | 聲音表情與手勢運用訓練 | 馬淑敏 |
| 第9週 | 4 | 演說 | 素材輔助與內容構思訓練 | 馬淑敏 |
| 第10週 | 4 | 寫字 | 硬筆字筆順與架構習寫練習 | 楊明耀 |
| 第11週 | 4 | 寫字 | 書體介紹與練習1 | 楊明耀 |
| 第12週 | 4 | 寫字 | 書體介紹與練習2 | 楊明耀 |
| 第13週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 張涵婷2 許秋霞2 楊明耀2 |
| 第14週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 許秀萍2 張涵婷2 許秋霞2 許雅喜2 |
| 第15週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 張涵婷2 許秋霞2 翁慧怡2 |
| 第16週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 張涵婷2 許秋霞2 楊明耀2 |
| 第17週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 陳志瑋2 許秋霞2 楊明耀2 |
| 第18週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 陳志瑋2 許秋霞2 翁慧怡2 |
| 第19週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 陳志瑋2 許秋霞2 楊明耀2 |
| 第20週 | 8 | 分組上課 | 演說、朗讀、寫字、作文四組練習 | 馬淑敏2 陳志瑋2 許秋霞2 楊明耀2 |
| 註1：每學期實施10週，共20週 |  |  |  |  |

叁、師資介紹

| 謝聰惠 | 學歷：台南師專畢 專長領域：作文教學、寫字教學 經歷：歷年擔任全縣作文比賽評審 |
| --- | --- |
| 許秀萍 | 學歷：台南師院語教系畢 專長領域：作文教學、演說教學 經歷：歷年指導國語文競賽，多次獲獎。 |
| 馬淑敏 | 學歷：靜宜大學中文系畢 專長領域：演說教學 經歷：數屆全縣演說比賽參賽選手，曾獲縣代表權參賽。 |
| 歐雅萍 | 學歷：國立台北教育大學科教所畢 專長領域：演說教學 經歷：歷年指導國語文競賽，多次獲獎。 |
| 張涵婷 | 學歷：台南師院社教系畢 專長領域：朗讀教學 經歷：數屆全縣朗讀比賽參賽選手，曾獲縣代表權參賽。多次指導學生參賽，榮獲佳績。 |
| 吳素君 | 學歷：台南師院特教系畢 專長領域：朗讀教學 經歷：數屆全縣朗讀比賽參賽選手，曾獲縣代表權參賽。多次指導學生參賽，榮獲佳績。 |
| 許秋霞 | 專長領域：閩南語朗讀教學、閩南語字音字形教學 經歷：多次指導閩南語字音字形及朗讀競賽，多次獲獎。 |
| 楊明耀 | 學歷：台南師院初教系畢 專長領域：寫字教學 經歷：：數屆全縣寫字比賽參賽選手，曾獲縣代表權參賽。多次指導學生參賽，榮獲佳績。 |
| 翁慧怡 | 學歷：靜宜大學中文系畢 專長領域：作文教學 經歷：多次指導學生參賽，榮獲佳績。 |
| 許雅喜 | 學歷：台南師院初教系畢 專長領域：國語字音字形教學 |
| 陳志瑋 | 學歷：台南師院初教系畢 專長領域：國語朗讀教學 經歷：自小即擔任國語文競賽選手，多次指導學生參賽，榮獲佳績。 |

伍、預期效益

本方案預計能夠發掘本校具語文優勢潛能學生，先透過合班上課方式，提供語文領域之全方位能力，再依照個別發展分組實施資優精進教學，期能夠於每年培育本校語文資優人才25名，並逐年修訂課程，依照不同年齡再細分不同深度之課程，建立本校永續之語文人才培育制度。

陸、經費概算

澎湖縣103年度高級中等以下學校辦理資優教育方案經費概算表

| 承辦學校 | 馬公國小 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案名稱/主題 | 語文共舞─馬小語文資優課程計畫 |  |  |  |
| 辦理期間 | 103年2月至11月 |  |  |  |
| 申請補助項目 | 單價 | 數量 | 金 額 | 備 註 |
| 授課鐘點費(內聘) | 260 | 112節 | 29120 | 內聘講師 說明：1~12週課程每週2日，每次2節。13~20週課程每週2日，同時4組上課，每次1節。 |
| 研習授課鐘點費(外聘) | 1600 | 8節 | 12800 | 教師增能研習2場次 |
| 研習授課鐘點費(內聘) | 800 | 24節 | 19200 | 教師增能工作坊 |
| 講師差旅費 | 4740 | 2次 | 9480 | - 來回機票1630*2*2 - 住宿費1400*2 - 誤餐費80元*2 |
| 購置及研發教材費 | 400 | 25人 | 10000 | 購買課程所需媒材與書籍 |
| 教材印刷費 | 10000 | 1式 | 10000 | 講義教材資料打印及活動之文具紙張…等(預留5本留存建檔) |
| 場地使用清潔費 | 100 | 18週 | 1800 | 課後課程所需雇工清潔費用 |
| 雜支 | 3600 |  |  | 活動成果製作以及上述未及編列之活動雜項支付 |
| 合 計 | 96000 |  |  | 本經費預算，必要時得與相關項目互用之 |